## 入力用
入力用 |  |  |  | 事業名 | 地区名 | 工区名 | 総括監督員 | 監督員
項目 | 内容
事業名 | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般） |  |  | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般） | 笠利地区 | 繰6-1工区 | 福永 徳明 | 田口 博
地区名 | 笠利地区 |  |  | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、施設整備） | 笠利東部２期地区 | 繰6-2工区 | 田口 博 | 堀内 信一郎
工区名 | 7-1工区 |  |  | 県営中山間地域農業農村総合整備事業 | 瀬戸内東部地区 | 繰6-3工区 | 堀内 信一郎 | 岡元 敏基
工事名 | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区 |  | さわらない | 県営農地環境整備事業 | 嘉渡地区 | 繰6-4工区 |  | 山城 一翔
工事場所 | 奄美市笠利町宇宿地内 |  |  | 農地整備事業（通作・保全） | 戸口地区 | 繰6-5工区
契約日 | 2025-05-28 | 令和7年5月28日 |  | 水利施設整備事業（基幹水利施設保全型） | 大美・浦地区 | 7-1工区
工期 自 | 2025-05-30 | 令和7年5月30日 |  | 農業水路等長寿命化・防災減災事業 | 加計呂麻地区 | 7-2工区
工期 至 | 2025-11-25 | 令和7年11月25日 |  | 県営海岸保全施設整備（老朽化）事業 | 古見方地区 | 7-3工区
日数 | 180 |  | さわらない |  | 住用地区 | 7-4工区
| 令和7年5月30日～令和7年11月25日 |  | さわらない |  | 須野地区 | 7-5工区
当初工期末 | 2025-11-25 |  |  |  | 大川幹線パイプライン地区
須野揚水機場・ＦＰ地区
発注者 | 鹿児島県 大島支庁長 |  |  |  | 湯湾地区
松藤 啓介
請負者住所 | 鹿児島県奄美市名瀬永田町１７－３
総括監督員 | 福永 徳明
監督員 | 田口 博
請負業者（受注者） | （有）豊工務店
請負者（受注者） | 鹿児島県奄美市笠利町辺留１７６
代表 | 豊 智仁
主任技術者 | 豊 綾子
現場代理人 | 別府 一輝
ドロップダウンリスト
手入力
Note on B10: 変更時修正入力
Note on B13: 変更時修正入力
Note on C8: 変更時修正入力
Note on C9: 変更時修正入力

## 一覧表
工事関係書類一覧表【鹿児島県農政部版】
工事関係書類 |  |  |  |  | 様式※ | 国交省 統一様式 | 受注者書類作成の位置付け |  |  |  |  | 備 考
作成 時期 | 種別 | No. | 書類名称 | 書類作成の根拠 |  |  | 提出 |  | 提示 | その他
[7 empty] | 監督 職員 | 契約 担当 | 受注者 保管 | 監督職員へ 連絡 | 監督職員へ 納品
工事着手前 | 契約関係書類 | 1 | 現場代理人等通知書 | 契第10条1項 |  | #VALUE! |  | ○
|  | 2 | 現場代理人等変更通知書 | 契第10条1項 |  | #VALUE! |  | ○
|  | 3 | 現場代理人の兼任（変更）申請書 | 共③1-1-14 | #VALUE! |  |  | ○
|  | 4 | 工事開始日通知書 | 共③1-1-4 | #VALUE! |  |  | ○ |  |  |  | 受注者は，計画書案の提出期限内に通知する。
|  | 5 | 請負代金内訳書 | 契第3条2項 | #VALUE! | #VALUE! |  | ○ |  |  |  | 請負代金額が1億円以上でかつ工期が6ヶ月を越える工事
|  | 6 | 工程表（変更工程表） | 契第3条1項 共①1-1-4 |  | #VALUE! |  | ○ |  |  |  | 契約締結後７日以内
|  | 7 | 建設業退職金共済制度の掛金収納書 | 共①1-1-52 |  | #VALUE! |  | ○ |  |  |  | 建設業退職金共済制度に該当する場合。
|  | 8 | 建退共証紙受払簿 | 建設業退職金共済制度の普及徹底について(H11.3.18付建設省厚経労発第24号) | - |  |  |  | ○ |  |  | 共済証紙の購入状況を把握するため、共済証紙の受払簿その他関係資料について提出を求めることがある。
|  | 9 | 法定外の労災保険の付保 | 共①1-1-52 | - |  |  |  | ○ |  |  | 監督職員から請求があった場合は証券の写しを提出する。
|  | 10 | 請求書(前払金) | 契第35条1項 |  | #VALUE! |  | ○
| その他 | 11 | コリンズ登録内容確認書 | 共①1-1-8 | - |  |  |  | ○ |  |  | 工事請負代金500万円以上 受注・変更・完成・訂正時にJACICから監督職員へメール送信される。
|  | 12 | 品質証明員通知書 | 共③1-1-9 特別仕様書 |  | #VALUE! | ○ |  |  |  |  | 原則，農政部が発注する予定価格１億円以上の工事及び特別仕様書に品質証明の対象工事と明記された工事（ダム，ため池，橋梁，河川工作物，ファームポンド，用排水機場等の重要構造物）
|  | 13 | 再生資源利用計画書 -建設資材搬入工事用- | 共①1-1-23 鹿児島県における再生資源活用工事実施要領(農政部) | - |  | ○ |  |  |  |  | コブリス・プラス等により作成し、施工計画書へ含めて提出し，工事現場に掲示する。
|  | 14 | 再生資源利用促進計画書 －建設副産物搬出工事用－ | 共①1-1-23 鹿児島県における再生資源活用工事実施要領(農政部) | - |  | ○ |  |  |  |  | コブリス・プラス等により作成し、施工計画書へ含めて提出し，工事現場に掲示する。
|  | 15 | 下請工事における管内建設業者等不活用状況報告書 | 共③1-1-6 | #VALUE! |  | ○ |  |  |  |  | 該当する場合，監督職員に提出する。
|  | 16 | 県産資材等不使用状況報告書 | 共③1-1-7 | #VALUE! |  | ○ |  |  |  |  | 該当する場合，監督職員に提出する。
| 工事書類 | 17 | 施工計画書 | 共①1-1-6 | - |  | ○
|  | 18 | ＩＣＴ活用工事計画書 | 共③1-1-15 | #VALUE! |  | ○ |  |  |  |  | ＩＣＴを活用した工事を行う希望があった場合。
|  | 19 | 設計図書の照査確認資料 (契約書18条に該当する事実があった場合) | 共①1-1-3 | - |  | ○ |  |  |  |  | 契約書18条第1項に該当があった場合。
|  | 20 | 工事測量成果表(仮ＢＭ及び多角点の設置) | 共①1-1-47 | - |  | ○
|  | 21 | 工事測量結果(設計図書との照合) (設計図書と差異有り) | 共①1-1-47 | - |  | ○ |  |  |  |  | 設計図書と差異があった場合
| 施工体制 | 22 | 施工体制台帳 | 共①1-1-15 共③1-1-5 | #VALUE! |  | ○ |  |  |  |  | 下請契約を締結する全ての工事で提出する。
|  | 23 | 施工体系図 | 共①1-1-15 共③1-1-5 | #VALUE! |  | ○ |  |  |  |  | 下請契約を締結する全ての工事で提出する。
|  | 24 | 再下請負通知書 | 共①1-1-15 共③1-1-5 | #VALUE! |  | ○ |  |  |  |  | 再下請契約を締結する全ての工事で提出する。
施工中 | 施工状況 | 25 | 工事打合せ簿 (協議，承諾，提出，報告，通知) |  |  | #VALUE! | ○
|  | 26 | 関係機関協議資料 (許可後の資料) | 共①1-1-45 | - |  | ○ |  |  |  |  | 許可，承諾の写しを提出する。
|  | 27 | 近隣協議資料 | 共①1-1-45 | - |  |  |  | ○ |  |  | 監督職員から請求があった場合は提出する。
|  | 28 | 材料使用承認願 | 共①1-1-25 共③2-2-1 特別仕様書 | #VALUE! |  | ○ |  |  |  |  | 試験成績表等の資料の添付。
|  | 29 | 材料品質証明書 | 共①1-1-25 | - |  | ○ |  |  |  |  | 設計図書で指定した材料がある場合に提出する。
|  | 30 | 材料納入伝票 |  | - |  |  |  | ○ |  |  | 設計図書で指定した材料や監督職員から請求があった場合は提出する。
|  | 31 | 立会依頼書(工事打合簿) | 共①1-1-26 | - |  | ○ |  |  |  |  | 打合せ簿にて対応
|  | 32 | 段階確認書 | 共①1-1-26 特別仕様書 | #VALUE! |  | ○
|  | 33 | 休日・夜間作業届 | 共①1-1-46 | - |  | ○ |  |  | ○
|  | 34 | 安全教育・訓練等の記録 | 共①1-1-36 | #VALUE! |  | ○ |  | ○ |  |  | 監督職員の請求があった場合に提示する。 完成時に実施状況写真を添付し提出する。
|  | 35 | 工事事故報告書 | 共①1-1-40 | #VALUE! |  | ○ |  |  | ○ |  | 事故が発生した場合、直ちに連絡するとともに、事故の概要を書面により速やかに提出する。
|  | 36 | 工事履行報告書 | 契第11条 共①1-1-33 |  | #VALUE! | ○
施工中 | 契約関係書類 | 37 | 認定請求書 | 契第35条の2の4項 |  | #VALUE! |  | ○
|  | 38 | 請求書(中間前払金) | 契第35条の2の3項 |  | #VALUE! |  | ○
|  | 39 | 指定部分完成通知書 | 契第32条1項 |  | #VALUE! |  | ○
|  | 40 | 指定部分引渡書 | 契第39条1項 |  | #VALUE! |  | ○
|  | 41 | 請求書(指定部分完済払金) | 契第39条1項 |  | #VALUE! |  | ○
|  | 42 | 請負工事既済部分検査請求書 | 契第38条の2の2項 |  | #VALUE! |  | ○
|  | 43 | 請求書(部分払金) | 契第38条の2の5項 共①1-1-30 |  | #VALUE! |  | ○
|  | 44 | 請求内訳書（部分払の場合） | 契第38条の2の6項及び7項 共①1-1-30 |  | #VALUE! |  | ○
|  | 45 | 請求内訳書（国債部分払の場合） | 契第38条の2の6項及び7項 共①1-1-30 |  | #VALUE! |  | ○
|  | 46 | 請求内訳書（指定部分払の場合） | 契第39条2項 共①1-1-30 |  | #VALUE! |  | ○
|  | 47 | 工事出来高内訳書 | 契第38条の2の2項 共①1-1-30 |  | #VALUE! |  | ○
|  | 48 | 工期延期届 | 契第22条1項 |  | #VALUE! |  | ○ |  |  |  | 工期の延長を請求する場合に提出する。
| 修補 | 49 | 修補完了報告書 | 契第32条1項 | #VALUE! |  | ○
|  | 50 | 修補完了届 | 契第32条6項 |  | #VALUE! |  | ○
| 部分 使用 | 51 | 部分使用協議書，承諾書 | 契第34条1項 |  | #VALUE! |  | ○ |  |  |  | 部分使用がある場合に提出する。
| 支給品 現場発生品 | 52 | 支給材料受領書 （支給品受領書） | 契第15条3項 共①1-1-21 | #VALUE! | #VALUE! |  | ○ |  |  |  | 支給材料を受領した場合に提出する。
|  | 53 | 支給材料返還書 （支給品精算書） | 契第15条9項 共①1-1-21 | #VALUE! | #VALUE! |  | ○ |  |  |  | 支給材料が不要となった場合に提出する。
|  | 54 | 工事現場発生材報告書 | 共①1-1-22 特別仕様書 |  | #VALUE! |  | ○ |  |  |  | 現場発生材がある場合に提出する。
| その他 | 55 | 出来高報告書 (数量内訳書，出来高図) | 契第38条の2の2項 共①1-1-27 共①1-1-30 | - |  | ○ |  |  |  |  | 中間検査，既済部分検査等の際に提出する。
|  | 56 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表 | 共①1-1-23 特別仕様書 | #VALUE! |  | 〇 |  | ○ |  |  | 産業廃棄物を搬出した場合に提示する。 工事完成図書にE票の写し及び産業廃棄物管理表(マニフェスト)総括票を添付
工事完成時 | 契約関係書類 | 57 | 完成通知書 | 契第32条1項 共①1-1-29 |  | #VALUE! |  | ○
|  | 58 | 引渡書 | 契第32条4項 |  | #VALUE! |  | ○
|  | 59 | 請求書 | 契第33条1項 |  | #VALUE! |  | ○
| 工事書類 | 60 | 施工管理資料 (出来形，品質，写真) | 共①1-1-31 |  |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし，工事完成時に提出とする。 | 1
|  | 61 | 出来形数量 | 共①1-1-27 |  |  | ○ |  |  |  |  | 施工中は提示とし，工事完成時に提出とする。 | 1
|  | 62 | 品質証明書 | 共③1-1-9 |  | #VALUE! | ○ |  |  |  |  | 契約図書で規定された場合に提出する。
|  | 63 | 現場環境改善の実施状況 | 共③1-1-21 | - |  | ○ |  |  |  |  | 現場環境改善対象工事の場合、具体的な内容、実施時期について施工計画書に含め提出するとともに、工事完了時には実施写真を提出する。
|  | 64 | 創意工夫・社会性等に関する実施状況 | 共①1-1-49 |  | #VALUE! | ○ |  |  |  |  | 創意工夫，地域社会への貢献等を実施した場合に提出する。
|  | 65 | 工事完成図 | 共①1-1-28 共①1-1-39 | - | [5 empty] | ○ | 電子納品ガイドラインに基づき納品する。
| その他 | 66 | 再生資源利用実施書 -建設資材搬入工事用- | 共①1-1-24 共③1-1-39 | - |  | ○ |  |  |  |  | 該当する建設資材を搬入した場合、コブリス・プラス等により作成して提出する。
|  | 67 | 再生資源利用促進実施書 -建設副産物搬出工事用- | 共①1-1-24 共③1-1-39 | - |  | ○ |  |  |  |  | 該当する建設副産物を搬出した場合、コブリス・プラス等により作成して提出する。
|  | 68 | 下請業者使用実績報告書 | 共③1-1-6 | #VALUE! | [5 empty] | ○ | 工事完成時及び監督員に指示された場合に提出。
|  | 69 | 県産資材使用実績報告書 | 共③1-1-7 | #VALUE! | [5 empty] | ○ | 工事完成時及び監督員に指示された場合に提出。
|  | 70 | 建設キャリアアップシステム活用工事報告書 | 共③1-1-8 | #VALUE! |  | ○ |  |  |  |  | 目標基準のいずれかが未達成の場合に提出する。
※様式については， □：県様式，■：参考様式，▲：農林水産省様式，-：任意様式

## 1
第４－１号様式
現 場 代 理 人 等 通 知 書
年月日：
（契約担当者）
鹿児島県 大島支庁長
|  |  | 松藤 啓介 |  |  | 殿
[7 empty] | （請負者） | 住所 鹿児島県奄美市笠利町辺留１７６
商号又は名称 （有）豊工務店
代表者の氏名 豊 智仁
|  | 令和7年5月28日 |  | 付けをもって請負契約を締結した |  |  | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区 |  |  | に
ついて工事請負契約書第10条に基づき現場代理人等を下記のとおり定めたので通知
します。
記
|  | 現場代理人氏名 |  |  | 別府 一輝
主任技術者又は
|  | 監理技術者氏名 |  |  | 豊 綾子
特例監理技術者
監理技術者補佐氏名
専門技術者氏名
※技術者については，「資格者証（写し）」を添付してください。
※主任技術者，監理技術者，特例監理技術者，監理技術者補佐については，
「直接的かつ恒常的な雇用関係が確認できる書類（写し）」を添付してください。
※現場代理人については，氏名の隣に生年月日を記載してください。
※営業所の専任技術者は，現場の主任技術者又は監理技術者になることができません。（特例除く）
Note on D23: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on D36: 主任技術者の場合は主任技術者氏名 監理技術者の場合は監理技術者氏名と記載してください。
Note on T9: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
一覧表へ戻る

## 2
第４－２号様式
年月日：
（契約担当者）
鹿児島県 大島支庁長
| 松藤 啓介 |  | 殿
|  |  |  | （請負者） | 鹿児島県奄美市笠利町辺留１７６
（有）豊工務店
豊 智仁
現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書
工 事 名 | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区
年 月 日 |  | 付けで通知した上記工事の現場代理人及び技術者を下記
のとおり変更したいので,工事請負契約書第10条にもとづき通知します。
記
現場代理人等変更年月日
変更する現場代理人等区分
旧現場代理人等氏名 |  |  | 新現場代理人等氏名
変 更 事 由
※技術者については，「資格者証（写し）」を添付してください。
※主任技術者・監理技術者，特例監理技術者，監理技術者補佐については，
「直接的かつ恒常的な雇用関係が確認できる書類（写し）」を添付してください。
※現場代理人については，氏名の下に生年月日を記載してください。
※営業所の専任技術者は，現場の主任技術者等になることができません。（特例除く）
(注)1． | 新現場代理人等の記入内容は様式－1に準ずる。
2． | 変更する現場代理人等区分には、下記から該当する区分を記載する
・現場代理人
・主任技術者
・監理技術者
・特例監理技術者
・監理技術者補佐
・専門技術者
Note on A19: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on G3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
一覧表へ戻る

## 3
別紙１
令和 年 月 日
契約担当者
鹿児島県 大島支庁長
松藤 啓介殿
請負者
|  | 商号又は名称 |  | （有）豊工務店
|  | 代表者の氏名 |  | 豊 智仁
現場代理人の兼任（変更）申請書
下記工事について，現場代理人を兼任したいので（変更）申請します。
なお，両工事の施工に当たっては，関係法令等を遵守し，安全管理及び工程管理に
留意します。
記
①兼任する工事 （県農政部部工事） | 主任技術者 | 豊 綾子
| 現場代理人 | 別府 一輝
| 工事名 | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区
| 工事場所 | 奄美市笠利町宇宿地内
| 工期 | 令和7年5月30日～令和7年11月25日
請負金額(税込み)
| 現場代理人不在の 間の緊急連絡先 | 氏名
連絡先
②兼任する他の工事 | 主任技術者
現場代理人
工事名
工事場所
工期
請負金額(税込み)
発注機関名
監督員氏名
発注機関の連絡先
③兼任する他の工事 | 主任技術者
現場代理人
工事名
工事場所
工期
請負金額(税込み)
発注機関名
監督員氏名
発注機関の連絡先
工事現場の相互の距離 |  | ①-② |  | ｋｍ
|  | ①-③ |  | ｋｍ
|  | ②-③ |  | ｋｍ
○添付書類：兼任する他の工事の当初契約書（写し）（※契約前の工事については後日提出）
○兼任する他の工事について，兼任の承認をうけていることがわかる書類の写しを後日提出
すること
○○ 第 ○○○○ 号
令和 年 月 日
請負者
商号又は名称 | （有）豊工務店
代表者の氏名 | 豊 智仁
|  | 契約担当者 印 | 鹿児島県 大島支庁長
松藤 啓介
現場代理人の兼任について
○○年○○月○○日付けで申請のあった下記工事の現場代理人を兼任について，「工事現場における運営，取締り及び権限の行使に支障がない」ものと認めます。
記
１ 工事名 | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区
２ 工事場所 | 奄美市笠利町宇宿地内
３ その他
他の兼任する工事において発注者の承認を得た場合，兼任の承認について有効とする。
○○ 第 ○○○○ 号
令和 年 月 日
請負者
商号又は名称 | （有）豊工務店
代表者の氏名 | 豊 智仁
|  | 契約担当者 印 | 鹿児島県 大島支庁長
松藤 啓介
現場代理人の兼任について
○○年○○月○○日付けで申請のあった下記工事の現場代理人を兼任について，「工事現場における運営，取締り及び権限の行使に支障がない」ものと認められません。
記
１ 工事名 | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区
２ 工事場所 | 奄美市笠利町宇宿地内
３ 不承認の理由
一覧表へ戻る

## 4
（別紙１）
工事開始日通知書
（余裕期間適用工事）
契約担当者 |  | 住所 | 鹿児島県奄美市名瀬永田町１７－３
|  | 職・氏名 | 鹿児島県 大島支庁長 松藤 啓介様
|  |  | 請負者 | 住所 | 鹿児島県奄美市笠利町辺留１７６
|  |  |  | 称号又は名称 | （有）豊工務店
|  |  |  | 代表者職・氏名 | 豊 智仁
次の工事について，工事開始日を定めましたので通知します。
工事名 |  | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区
工事場所 |  | 奄美市笠利町宇宿地内
工事開始日
※１ | 本通知書は，契約書案の提出期限内（落札決定通知の翌日から起算して７日以内）に提出すること。
２ | 契約書案の工期の始期日は，本通知書の工事開始日を記載すること。
一覧表へ戻る

## 5-1
第１－２号様式（標準書式第３条関係）
年月日：
殿
[5 empty] | 住所 | 鹿児島県奄美市笠利町辺留１７６
[5 empty] | 氏名 | 豊 智仁
請負代金内訳書
工 事 名 | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区
契約年月日 | 2025-05-28
工 期 | 2025-05-30 | [5 empty] | ～ | 2025-11-25 |  |  |  |  | 迄
費 目 | 工 種 |  | 種別 | 細別 |  | 規 格 |  |  | 単位 | 員 数 | 単価 | 金 額
（注） 共通仮設費については，内訳として運搬費，準備費，仮設費，事業損失防止施設費
安全費，役務費，技術管理費，営繕費があり，本工事で該当する項目全てについて
記入するものとする。
Note on A9: 手入力する箇所(セル)は薄黄色で網掛けしている。必要に応じて入力する。
Note on O13: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on S2: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
一覧表へ戻る

## 5-2
年月日：
| （発注者） |  | 鹿児島県 大島支庁長
[6 empty] | 松藤 啓介 | 殿
[9 empty] | （受注者） |  | 鹿児島県奄美市笠利町辺留１７６
（有）豊工務店
豊 智仁
請負代金内訳書
工 事 名 |  | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区
契約年月日 |  | 2025-05-28
工 期 |  | 2025-05-30 | [5 empty] | ～ | 2025-11-25 |  |  |  |  | 迄
費 目 |  | 工 種 |  | 種別 | 細別 |  | 規 格 |  |  | 単位 | 員 数 | 単価 | 金 額
（工事価格のうち，現場労働者に関する健康保険，厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額 円）
Note on O15: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on S2: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
一覧表へ戻る

## 6
第１－１号様式
工 程 表
年月日：
|  | （発注者） | 鹿児島県 大島支庁長
|  |  | 松藤 啓介 |  |  |  | 殿
工事名 |  | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区 | [16 empty] | 工事場所 |  | 奄美市笠利町宇宿地内
工 期 |  | 自 | 2025-05-30 |  |  |  | 至 |  | 2025-11-25 | [35 empty] | （請負者） |  | （有）豊工務店
|  |  |  | 月 | 4 |  |  |  | 月 | 5 |  |  | 月 | 6 |  |  | 月 | 7 |  |  |  | 月 | 8 |  |  | 月 | 9 |  |  | 月 | 10 |  |  | 月 | 11 |  |  | 月 | 12 |  |  | 月 | 1 |  |  | 月 | 2 |  |  | 月 | 3 |  |  | 月 | 備 考
|  |  |  | 日 | 1 | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 |  | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21
工 種
記載要領 |  |  | 1 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）
2 工程表は，工期の長短にかかわらず４月から翌年３月までの様式とする。年度をまたぐときは，2枚とする。
3 ネットワークによる場合は，この様式にこだわらずフローチャートを提出させることができる。
4 当初工程表は，黒色実線で表記する。
第１－２号様式
変 更 工 程 表
年月日：
|  | （発注者） | 鹿児島県 大島支庁長
|  |  | 松藤 啓介 |  |  |  | 殿
工事名 |  | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区 | [16 empty] | 工事場所 |  | 奄美市笠利町宇宿地内
工 期 |  | 自 | 2025-05-30 |  |  |  | 至 | [37 empty] | （請負者） |  | （有）豊工務店
変更工期 |  | 自 | 2025-05-30 |  |  |  | 至
|  |  |  | 月 | 4 |  |  |  | 月 | 5 |  |  | 月 | 6 |  |  | 月 | 7 |  |  |  | 月 | 8 |  |  | 月 | 9 |  |  | 月 | 10 |  |  | 月 | 11 |  |  | 月 | 12 |  |  | 月 | 1 |  |  | 月 | 2 |  |  | 月 | 3 |  |  | 月 | 備 考
|  |  |  | 日 | 1 | 11 |  | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 |  | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21
工 種
記載要領 |  |  | 1 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）
2 工程表は，工期の長短にかかわらず４月から翌年３月までの様式とする。年度をまたぐときは，2枚とする。
3 ネットワークによる場合は，この様式にこだわらずフローチャートを提出させることができる。
4 変更工程表は，変更前を上段に赤色実線，変更後を下段に黒色実線で表記する。
Note on BW3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on BW38: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
一覧表へ戻る

## 7
建設業退職金共済制度の掛金収納書
年月日：
契約担当者
鹿児島県 大島支庁長
|  | 松藤 啓介 |  |  | 殿
[6 empty] | （受注者） | 鹿児島県奄美市笠利町辺留１７６
（有）豊工務店
豊 智仁
建設業退職金共済組合証紙購入報告
下記のとおり証紙を購入したので当該掛金収納書を添付して報告します。
| 工事名 |  | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区 |  |  | 工 期 | 令和7年5月30日～令和7年11月25日
| 契約年月日 |  | 2025-05-28 |  |  | 契約金額
| 共済証紙購入金額 |  |  | ￥
掛金収納書を貼る（契約者から発注者用）
| (注) | 添付する掛け金収納書は中小企業主に雇われる場合は赤色、
大手事業主に雇われる場合は青色
一覧表へ戻る

## 10
年月日：
[7 empty] | 請求書 |  |  | （ |  |  |  | ）
契約担当者
鹿児島県 大島支庁長
|  | 松藤 啓介 | [6 empty] | 殿
[13 empty] | 請負者 （住所） | 鹿児島県奄美市笠利町辺留１７６
[13 empty] | （氏名） | 豊 智仁 |  |  |  | 印
下記のとおり請求します。
|  | 請求金額 |  |  |  | ￥
ただし、次の工事の( | [11 empty] | )として
契約金額 | [5 empty] | ￥ 円也
領収済金額 | [5 empty] | ￥ 円也
今回請求金額 | [5 empty] | ￥ 円也
未請求金額 | [5 empty] | ￥ 円也
工事名 |  |  |  |  | （ | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区 | [9 empty] | ）
工事場所 |  |  |  |  | （ | 奄美市笠利町宇宿地内 | [9 empty] | ）
契約日 |  |  |  |  | （ | 2025-05-28 | [9 empty] | ）
完成日 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
支払方法 |  |  |  |  | （ | 現金払・口座振替払 |  |  |  |  | ）
振込希望金融機関名 | [7 empty] | （ | [9 empty] | 店 | ）
預金の種別 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
口座番号 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
口座名義 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
フリガナ |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
振込指定コード番号 | [7 empty] | （ | [8 empty] | ）
隔地払金融機関名 | [7 empty] | （ | [8 empty] | ）
|  |  | (注)1． | （ ）には前払金、中間前払金、部分払金、指定部分完済払金、完成代金の別を記入すること。
|  |  | 2． | 部分払金を請求する場合は、請求内訳書（部分払の場合又は国債部分払の場合）を添付すること。
|  |  | 3． | 指定部分完済払代金を請求する場合には、請求内訳書（指定部分払の場合）を添付すること。
|  |  | 4． | 押印を省略する場合は，「発行責任者及び担当者」欄を設け，役職・氏名（フルネーム）及び連絡先（原則，固定電話番号）を記載すること。
【記載例】
【発行責任者及び担当者】
・責任者：○○支店長○○ ○○（連絡先×××－×××－××××）
・担当者：経理担当○○ ○○（連絡先×××－×××－××××）
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
一覧表へ戻る
銀行
金庫

## 12
品 質 証 明 員 通 知 書
年月日：
（発注者）
鹿児島県 大島支庁長
|  |  | 松藤 啓介 |  |  | 殿
[8 empty] | （受注者） | 鹿児島県奄美市笠利町辺留１７６
（有）豊工務店
豊 智仁
令和7年5月30日付けをもって請負契約を締結した畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区の品質証明員を下記のとおり定めたので資格及び経歴を添えて通知します。
記
品質証明員氏名
生年月日 年 月 日
資格
経歴
|  |  | 工事名 |  | 職名 |  | 工期 |  |  |  | 従事期間
計
※「資格者証（写し）」を添付する。
Note on T6: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
一覧表へ戻る

## 15
下請工事における管内建設業者等不活用状況報告書
|  |  |  | 工 事 名： | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区
|  |  |  | 請負業者名： | （有）豊工務店
下請工事における管内建設業者等の不活用理由
下請階層 | 建設業者名 | 住所 （県・市町村名） | 区分 | 下請工事 概 要 | 不活用理由
[5 empty] | 番号 | 具体的理由
下請工事における管内建設業者等不活用状況報告書
工 事 名：
請負業者名：
下請工事における管内建設業者等の不活用理由
下請階層 | 建設業者名 | 住所 （県・市町村名） | 区分 | 下請工事 概 要 | 不活用理由
[5 empty] | 番号 | 具体的理由
一次 | （株）○○建設 | ○○○市○○町 | 県内 | コンクリート工 鉄筋工 型枠工 | ②
二次 | △△建設（株） | △△△県△△市 | 県外 | 照明設備 | ①
三次 | （有）□□建設 | □□□市□□町 | 県内 | 鉄筋工 | ③
（記載要領） １）管外及び県外は，当該業者の主たる営業所の所在地で判断し， 住所・区分を記載する。 ２）記載する建設業者は，H27.4.1施行の施工体制台帳作成範囲に該当 する全ての管外業者とする。 ３）工事概要は，施工体系図中の「工事の具体的内容」を記載する。 ４）理由欄は，管内業者を活用できない理由を明確に記載する。 ※理由番号：① 施工能力又は実績を有する業者が存在しない。 ② 施工時期が合致する業者が存在しない。 ③ 契約金額で合意できる業者が存在しない。 ④ その他
元請業者
一次下請
（管内）
一次下請
（管内）
二次下請
（県内）
二次下請
（管内）
一次下請
（県外）
一次下請
（県内）
二次下請
（県内）
三次下請
（県内）
※施工体系例（着色業者が記載該当業者）
三次下請
（県内）
二次下請
（管内）
記入例
一覧表へ戻る

## 16
県産資材等不使用状況報告書
[5 empty] | 工 事 名： | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区
[5 empty] | 請負業者名： | （有）豊工務店
指定資材における県産資材等不使用理由
材料名 | 規格 | 予定 数量 | 単位 | 製造工場名 | 理由番号 | 調達業者名（本店名） | 県内 本支店 | 不使用理由
|  |  |  | 所 在 地 | 根拠資料 | 支店名
県産資材等不使用状況報告書
工 事 名：
請負業者名：
指定資材における県産資材等不使用理由
材料名 | 規格 | 予定 数量 | 単位 | 製造工場名 | 理由番号 | 調達業者名（本店名） | 県内 本支店 | 不使用理由
|  |  |  | 所 在 地 | 根拠資料 | 支店名
Ｌ形側溝 | 250A | 100 | ｍ | ○○○（株） ○○工場 | ① | （株）○○ | ○ | －
|  |  |  | ○○○県○○○市○○町○○ | 証明書
蓋版 | 300用 | 200 | 枚 | △△△（株） △△工場 | ④ | △△△（株） | × | （理由を記載）
|  |  |  | △△△県△△△市△△町△△ | 見積書 | 鹿児島支店 | ○
砕石 | 40mm | 1000 | m3 | ◎◎◎（株） ◎◎工場 | ⑤ | ◎◎◎（株） | × | （理由を記載）
|  |  |  | ◎◎◎県◎◎◎市◎◎町◎◎ | 理由書 | ◎◎◎営業所 | ×
(記載要領)
１； | 県産資材を使用できない理由は，次の①～⑤のいずれかの区分とし，根拠資料を添付する。
① 県産資材として製造・流通していない。（証明書）
② 県産資材では品質が確保できない。（証明書）
③ 県産資材では必要数量を確保できず，工期・納期に支障がある。（証明書）
④ 県産資材の価格が高い。（見積書）
⑤ その他（使用できない具体的な理由を記載した理由書）
２； | 根拠資料は，県内の製造又は資材業者２社以上，あるいは県内の組合(協会)からの証明書又は見積書を添付する。
３； | 資材業者は，調達(契約)の相手方の本店を記載し，県外の場合は支店(営業所)まで記載する。
調達先が，県内本店以外の場合は不使用理由まで記載する。
記入例
一覧表へ戻る

## 18
別添－３
（工事名：畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区）
ＩＣＴ活用工事計画書
会社名：（有）豊工務店
当該工事において活用する技術について、「作業内容」欄の該当する工種のチェック欄に「■」と記入し、「採用技術番号」欄に該当建設生産プロセスの作業内容ごとに採用する技術番号を記載する。また、建設生産プロセスの各段階において、現場条件によりICTによる施工が適当でない箇所を除く土工施工範囲の全てで活用する場合は、左端のチェック欄に「■」と記入する。
| 施工プロセスの段階 |  | 作業内容 |  | 採用する技術番号 | 技術番号・技術名
| □ | ①３次元起工測量 |  |  |  | ①－１．空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 ①－２．地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 ①－３．トータルステーションを用いた起工測量 ①－４．トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ①－５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 ①－６．無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ①－７．地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ①－８．その他の３次元計測技術を用いた起工測量 〔８．を選択した場合の技術名称： 〕
| □ | ②３次元設計データ作成 |  |  |  | ※３次元出来形管理に用いる３次元設計データの作成であり、ＩＣＴ建設機械にのみ用いる３次元設計データは含まない。
| □ | ③ＩＣＴ建設機械による施工 | □ | 掘削工 |  | ③－１．３次元マシンコントロール（ブルドーザ）技術 ③－２．３次元マシンコントロール（バックホウ）技術 ③－３．３次元マシンガイダンス（ブルドーザ）技術 ③－４．３次元マシンガイダンス（バックホウ）技術 ③－５．その他の３次元対応建設機械 ※採用する機種及び活用作業工種・施工範囲（別途平面図等による）については、受注後の協議により決定する。 ※当該工事に含まれる左記作業の工種のいずれかで、ＩＣＴ建設機械を活用すれば良い。
|  |  | □ | 盛土工
|  |  | □ | ほ場整備工
|  |  | □ | 舗装工事
|  |  | □ | 暗渠排水工事
□
□
| □ | ④３次元出来形管理等の施工管理 | □ | 出来形 |  | ④－１．空中写真測量（無人航空機）による出来形管理技術 ④－２．地上型レーザースキャナーによる出来形管理技術 ④－３．トータルステーション光波方式による出来形管理技術 ④－４．トータルステーション（ノンプリズム方式）による出来形管理技術 ④－５．ＲＴＫ－ＧＮＳＳによる出来形管理技術 ④－６．無人航空機搭載型レーザースキャナーによる出来形管理技術 ④－７．地上移動体搭載型レーザースキャナーによる出来形管理技術 ④－８．施工履歴データによる出来形管理技術 ④－９．モバイル端末を用いた出来形管理 ④－10．その他の３次元計測技術による出来形管理技術 〔９．を選択した場合の技術名称： 〕
|  |  | □ | 品質 |  | ④－11．ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め回数管理技術（土工）
| □ | ⑤３次元データの納品
注１）ＩＣＴ活用工事の詳細については、「ＩＣＴ活用工事試行要領」及び特別仕様書によるものとする。 注２）実施する「施工プロセス」及び「作業内容」について「□」を「■」と記入する。 注３）「採用する技術番号」は「技術番号・技術名」から選択し番号を記入する。 その他を選択した場合は，採用した技術名称を記入する。 （記載例：「①－１」） 注４）①，④において，「その他の3次元計測技術」を選択した場合は，その技術名称を括弧書きで記載すること。 （記載例：「その他の3次元計測技術（○○を用いた計測法）」）
一覧表へ戻る

## 22
[18 empty] | 年 |  | 月 | 日
施工体制台帳（作成例）
《下請負人に関する事項》
| ［会社名・事業者ID］ |  |  |  |  | （有）豊工務店 | [16 empty] | 会社名・ 事業者ID | [9 empty] | 代表者名
［事業所名・現場ID］
住所
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 工事名称 及び 工事内容
知事 一般
|  |  | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日
[9 empty] | 知事 一般 | [13 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 |  | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区
[23 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
| 発注者名 及び 住所 |  | 鹿児島県 大島支庁長 松藤 啓介
[25 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
|  |  | 鹿児島県奄美市名瀬永田町１７－３ | [26 empty] | 知事 一般
| 工期 |  |  | 自 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 契約日 |  |  | 2025-05-28 | [11 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  |  | 至 | 2025-11-25
[23 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  | 区分 |  |  | 名 称 | [5 empty] | 住 所
[28 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  |  |  | 元請契約 |  |  | （有）豊工務店 | [5 empty] | 鹿児島県奄美市笠利町辺留１７６
[25 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[22 empty] | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
[7 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外
[24 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[22 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
元請契約
[24 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
下請契約
資格内容
| 発注者の 監督員名 |  | 田口 博 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [23 empty] | 担当工事内容
| 監督員名 | [8 empty] | 権限及び意見申出方法 | [11 empty] | 一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
| 現場 代理人名 |  | 別府 一輝 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 |  |  | 豊 綾子 |  |  |  | 資格内容
監理技術者補佐名 | [9 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [8 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [8 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [8 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
※建設業法施行規則第14条の２第１項第２号チの規定により，作成建設業者が請け負った建設工事に従事する者に関して「作業員名簿」を作成すること。
※建設業法施行規則第14条の２第１項第４号チの規定により，下請負人が請け負った建設工事に従事する者に関して「作業員名簿」を作成すること。
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
一覧表へ戻る

## 23
施工体系図（作成例）
発注者名 |  | 鹿児島県 大島支庁長 |  |  | 工期 |  | 自 | 2025-05-30
工事名称 |  | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区 |  |  |  |  | 至 | 2025-11-25
元請名・事業者ID |  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
監督員名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 |  | 豊 綾子 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 | [5 empty] | 一般 / 特定の別 |  |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
専門技術者名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 | [6 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 業務委託 |  | 会社名
安全衛生責任者
現場責任者
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
工事作業所災害防止協議会兼施工体系図（作成例）
発注者名 |  | 鹿児島県 大島支庁長 |  |  | 工期 |  | 自 | 45807
工事名称 |  | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区 |  |  |  |  | 至 | 45986
元請名・事業者ID |  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
監督員名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 |  | 豊 綾子 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 | [5 empty] | 一般 / 特定の別 |  |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
専門技術者名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  |  | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
副 会 長 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 業務委託 |  | 会社名
安全衛生責任者
現場責任者
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
一覧表へ戻る

## 24
[16 empty] | 年 |  | 月 | 日
再下請負通知書（様式例） | [19 empty] | 《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[21 empty] | 会社名 | [9 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
[11 empty] | 【報告下請負業者】 | [9 empty] | 住所 電話番号
住所
工事名称 及び 工事内容
元請名称・ 事業者ID
[21 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
会社名・ 事業者ID
[12 empty] | 代表者名 | [8 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[23 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 | [26 empty] | 知事 一般
[23 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 注文者との 契約日 |  | 年 月 日
[21 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
[27 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
[23 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
[20 empty] | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
[22 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
[20 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[22 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名 | [21 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
[20 empty] | 一号特定技能外 国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就 労者の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実 習生の従事 状況（有無） |  |  |  | 有 無
現場代理人名 | [9 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | 資格内容
|  | 資格内容 | [9 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外 国人の従事の 状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就 労者の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実 習生の従事 状況（有無） |  |  |  |  | 有 無
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
一覧表へ戻る

## 25
第３号様式
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  | □発注者 |  | □受注者 |  | 発議年月日
発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □報告 □提出
|  |  | □その他 |  | （ | [9 empty] | ）
工事名 |  |  | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区 | [6 empty] | 請負者名 |  |  | （有）豊工務店
（内容）
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について |  | □指示 |  | □承諾 |  | □協議 |  |  | □提出 |  | □受理 | します。
処理
□変更契約の対象となるので，別途変更指示書にて通知します。
□緊急を要するものであるため，工事打合簿により指示します。
併せて，変更契約の対象となるので，別途変更指示書にて通知します。
□その他
・ | [9 empty] | 年月日：
| 受注者 | 上記について |  | □承諾 |  | □協議 |  | □提出 |  |  | □報告 |  | □受理 | します。
回答
□その他
年月日：
|  |  | 課 長 |  | 係 長 |  | 総 括 監督員 |  | 監督員 |  |  | 現 場 代理人 |  | 主 任 （監 理） 技術者
一覧表へ戻る

## 28
材料使用承認願
|  |  | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区 |  |  |  | （有）豊工務店
| 工事名 |  |  |  |  | 請負業者名
|  |  | 令和7年5月30日～令和7年11月25日 |  |  |  | 別府 一輝
| 工期 |  |  |  |  | 現場代理人
福永 徳明
| 路線（河川名） |  |  |  |  | 総括監督員
田口 博
| 工事箇所名 |  |  |  |  | 監督員
No. |  | 材料名 |  | 規格 | 製造工場名 |  |  | 県産 資材 | 備考
所 在 地
指定資材
その他資材
一覧表へ戻る
一覧表へ戻る

## 32
一覧表へ戻る

## 34
（別紙報告書）
安全・訓練等の実施状況報告書
工事名 | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区 |  |  | 請負者名 | （有）豊工務店
契約工期 | 令和7年5月30日～令和7年11月25日(180日間)
実施日 | 所要時間 | 参加人数 | 実施内容等
（注）実施状況写真は別添のとおり。
一覧表へ戻る

## 35
事 故 報 告 書
監督職員（氏名）
| 田口 博 |  | 殿
|  |  |  | 受注者 | 住所 | 鹿児島県奄美市笠利町辺留１７６
[5 empty] | 会社名等 | （有）豊工務店
[5 empty] | 現場代理人 | 別府 一輝
鹿児島県農業土木工事共通仕様書第１編１－１－39条の規定に基づき，下記のとおり報告いたします。
記
１ | 工事件名 |  | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区
２ | 契約締結年月日 |  | 2025-05-28
３ | 事故発生日時
４ | 事故発生場所
５ | 被災者 |  | 氏名 |  | 性別
|  |  | 生年月日 |  | 年齢
|  |  | 所属 |  | 職種
経験年数
住所
６ | 被災者の病状
７ | 事故原因
８ | 事故発生状況（位置図，平面図，ポンチ絵等）
９ | 事故後の措置
| 日時 | 措置内容 |  |  |  | 相手方
10 | 今後の対策
11 | 添付書類（写真，新聞切抜等）
一覧表へ戻る

## 36
工 事 履 行 報 告 書
工事名 | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区
工期 | 2025-05-30 |  |  |  | ～ | 2025-11-25
日付 |  |  |  |  | （ | 2 | 月分）
月 別 |  | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  |  | 実施工程 ％ |  |  | 備 考
令和6年12月 |  | 8% |  |  | 8%
令和7年1月 |  | 34.6% |  |  | 13%
令和7年2月 |  | 86.5%
令和7年3月 |  | 100%
（記事欄）
|  |  | 総 括 監督員 | 監督員 |  |  |  | 現 場 代理人 | 主 任 （監理） 技術者
一覧表へ戻る
一覧表へ戻る

## 37
別紙様式第1号
[5 empty] | 年月日： | 令和 年 月 日
契約担当者
鹿児島県 大島支庁長
| 松藤 啓介 |  | 殿
|  |  |  | （請負者） | 鹿児島県奄美市笠利町辺留１７６
[5 empty] | （有）豊工務店 |  | 印
豊 智仁
認 定 請 求 書
工事請負契約書第35条の２の４項に基づき、下記工事の中間前金払の認定を請求します。
記
| 契 約 日 | 2025-05-28
| 工 事 名 | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区
| 工 期 | 自 | 2025-05-30
|  | 至 | 2025-11-25
| 工 事 場 所 | 奄美市笠利町宇宿地内
| 請 負 代 金 額 | ￥
(注)1. | 国庫債務負担行為に基づく契約の場合は請負代金額欄の下段に各年度の出来高予定額を記入すること。
【記載例】
| （出来高予定額） | 令和○○年度 |  | ￥ △△△
|  | ～ |  | ～
|  | 令和□□年度 |  | ￥ ×××
2. | 押印を省略する場合は，「発行責任者及び担当者」の氏名（フルネーム）及び連絡先（原則，固定電話番号）を記載すること。
【記載例】
【発行責任者及び担当者】
・責任者：○○支店長○○ ○○（連絡先×××－×××－××××）
・担当者：経理担当○○ ○○（連絡先×××－×××－××××）
Note on D24: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on E30: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on E32: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on H3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
一覧表へ戻る

## 39
様式－１６
年月日：
契約担当者
鹿児島県 大島支庁長
|  |  | 松藤 啓介 |  |  |  |  | 殿
[16 empty] | （請負者） | 鹿児島県奄美市笠利町辺留１７６
[17 empty] | （有）豊工務店 |  | 印
豊 智仁
指 定 部 分 完 成 通 知 書
|  |  | 下記工事の指定部分は、 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | をもって完成したので工事請負
工事請負契約書第32条第1項に基づき通知します。
記
|  |  | 工事名 |  |  | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区
|  |  | 工 期 |  |  | 自 | 2025-05-30 |  |  |  |  | 至 | 2025-11-25
|  |  | 請負代金額 |  |  |  | ￥
|  |  | 指定部分に対する請負代金額 | [6 empty] | ￥
|  |  | (注) | 国庫債務負担行為に基づく契約の場合は請負代金額欄の下段に各年度の
出来高予定額を記入すること。
【記載例】
[5 empty] | （出来高予定額） |  |  |  | 令和○○年度 | [5 empty] | ￥ △△△
[11 empty] | ～ |  |  |  | ～
[9 empty] | 令和□□年度 | [5 empty] | ￥ ×××
Note on M18: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on U29: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
一覧表へ戻る

## 40
年月日：
契約担当者
鹿児島県 大島支庁長
|  |  | 松藤 啓介 |  |  | 殿
[8 empty] | （請負者） | 鹿児島県奄美市笠利町辺留１７６
（有）豊工務店
豊 智仁
指 定 部 分 引 渡 書
下記工事の指定部分を工事請負契約書第39条第1項に基づき引渡します。
| 工 事 名 |  |  | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区
指 定 部 分
| 全 体 工 期 |  |  | 自 | 2025-05-30 |  | 至 | 2025-11-25
| 指定部分に係る工期 |  |  | 自 |  |  | 至
| 請 負 代 金 額 |  |  | ￥
| 指定部分に係る請負代金額 |  |  | ￥
指定部分に係る検査年月日
Note on J24: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on X20: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
一覧表へ戻る

## 42
様式－１９
年月日：
契約担当者
鹿児島県 大島支庁長
| 松藤 啓介 | 殿
|  | （請負者） |  | 鹿児島県奄美市笠利町辺留１７６
|  |  |  | （有）豊工務店 | 印
豊 智仁
請 負 工 事 既 済 部 分 検 査 請 求 書
工事請負契約書第38条の２により既済部分検査を請求します。
記
| 工 事 名 | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区
| 工 期 | 自 | 2025-05-30
|  | 至 | 2025-11-25
Note on D25: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on F3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
一覧表へ戻る

## 44
（部分払の場合）
請 求 内 訳 書
| 1. | 請負代金額 |  |  |  | （A） | ￥
| 2. | 前払金額 |  |  |  | （B） | ￥
| 3. | 出来高金額 |  |  |  | （C） | ￥
| 4. | 前回までの出来高金額 |  |  |  | （D） | ￥
| 5. | 今回の出来高金額
[6 empty] | （E=C-D） | ￥
| 6. | 請求し得る金額 |  |  | (E×(9/10-B/A)) |  | ￥ | B/A= |  | ％
[9 empty] | ≒ | ％
| 7. | 今回請求する金額 |  |  |  |  | ￥
| （注） |  | 1. | （6）欄の末尾にはB/Aの割合を記入すること。ただし、B/Aの率は1％未満は切上げること。
|  |  | 2. | 工事請負契約書第38条第6項及び第7項により算出
一覧表へ戻る

## 45
（国債部分払の場合）
請 求 内 訳 書
| 区 分 |  |  |  |  | 金 額 |  | 備 考
| 請負代金相当額 |  |  |  | A | ￥
| 今回請求する年度までの各年度の出来高と出来高予定額の総額 |  |  |  | B | ￥
| A×9/10 |  |  |  | C | ￥
| 前回までの受領済額 |  |  |  | D | ￥
（前会計年度までの支払金額＋当該会計年度の部分払金額)
| 前会計年度までの出来高予定額＋ 出来高超過 |  |  |  | E | ￥ |  | 前会計年度までの出来高予定額
\
出来高超過
\
| 当該会計年度前払金額/ 当該会計年度の出来高予定額 |  |  |  | F |  |  |  |  | % | ≒ | %
| 請求し得る金額 C－D-（A－E）×F |  |  |  | G | ￥
| 今回請求する金額 |  |  |  |  | ￥
| （注） | 1. | A≧Bの場合は、C～Gまでは記入しない。
|  | 2. | C欄の金額は、円以下銭まで算出すること。
|  | 3. | F欄の率は、小数点以下は切り上げること。
|  | 4. | 工事請負契約書第42条第2項（a）により算出する。
|  | 5. | 工事請負契約書第42条第2項（b）を採用した場合（中間前払金）は、次のとおり読み替えるものとする。
|  |  | イ | D欄については「前会計年度までの受領金額」とする。
|  |  | ロ | E欄については「前会計年度までの出来高予定額」とする。
|  |  | ハ | F欄については「 |  |  | 当該会計年度の前払金＋当該会計年度の中間前払金 | [5 empty] | 」
当該会計年度の出来高予定額
|  | 6. | 請負代金相当額は出来高金額（工事請負契約書第38条第2項に基づく既済部分検査後の協議済額）とする。
一覧表へ戻る

## 46
（指定部分払の場合）
請 求 内 訳 書
|  |  |  | 区分 |  | 総額 | 内訳
| 名称 | [5 empty] | 指定部分 | その他
| 請負代金額 |  |  |  | A | ￥ | a' | a"
| 前払金額 |  |  |  | B | ￥ | b' | b"
| 前回までの出来高 部分払金受領済額 |  |  |  | C | ￥ | c' | c"
| 請求し得る金額 |  |  |  | D | ￥ | d'
| (注) | 1. | 各計算は次によるものとする。
b'＝a'/A×B（円未満は切り上げること）
b"＝B－b'
D＝a'－b'-c'
|  | 2. | 上記b'の計算は国債工事以外の場合に使用し、国債工事の場合は、
契約担当が指示する。
一覧表へ戻る

## 47
工 事 出 来 高 内 訳 書
畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区 | [10 empty] | （有）豊工務店
費目 | 工種 | 種別 | 単位 | 契約数量（Ａ） | 構成比（Ｂ） | 前回までの出来形数量 | 今回出来形数量 | 今回までの出来形累計数量（Ｃ） | 残数量 | 出来形比率（Ｄ）％ | 摘要
直接工事費
共通仮設費
一覧表へ戻る

## 48
第７号様式
年月日：
契約担当者
鹿児島県 大島支庁長
[5 empty] | 松藤 啓介 |  |  | 殿
[9 empty] | （請負者名） | 鹿児島県奄美市笠利町辺留１７６
[10 empty] | （有）豊工務店 |  | 印
豊 智仁
工 期 延 期 届
工事請負契約書第22条１項による工期の延長を下記のとおり請求します。
記
工 事 名 | [5 empty] | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区
契 約 月 日 | [5 empty] | 2025-05-28
工 期 | [5 empty] | 自 | 2025-05-30
至
延 長 工 期 | [5 empty] | 自 | 2025-05-30
至
理 由
(注)
|  | 1 | 必要により下記書類を添付すること。
|  |  | a | 工程表（契約当初工程と現在迄の実際の工程及び延長工程の3工程を対象させ、詳細に記入）
|  |  | b | 天候表、気温表、湿度表、雨量表、積雪表、風速表等工期中と過去の平均とを対照し最寄気象台等の証明等をうけること。
|  |  | c | 写真、図面等
|  | 2 | 理由は詳細に記入すること。
Note on I28: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on O30: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on O32: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
一覧表へ戻る

## 49
【参考様式】
年月日：
監督職員（官職氏名）
|  |  | 田口 博 |  | 殿
[8 empty] | （現場代理人氏名） | 別府 一輝 |  | 印
|  |  | 年 月 日 |  | の | （ ） | 検査において、修補指示
されました部分につきましては、下記のとおり完了しましたので報告します。
修補完了報告書
工事名 |  |  |  | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区
検査職員の修補指示箇所及び修補内容
（注）本文（ ）内には検査種類を記入する。
Note on A19: 手入力する箇所(セル)は薄黄色で網掛けしている。必要に応じて入力する。
Note on D14: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AA4: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
一覧表へ戻る

## 50
年 月 日
支出又は分任支出負担行為担当官（官職氏名）
殿
（受注者） |  | 鹿児島県奄美市笠利町辺留１７６
（有）豊工務店
豊 智仁
修 補 完 了 届
年 月 日の（ ）検査において、指示されました
修補部分については、下記のとおり完了しましたのでお届けいたします。
記
工 事 名 | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区
契 約 額
工 事 場 所 | 奄美市笠利町宇宿地内
契 約 年 月 日
期 限 年 月 日
完 了 年 月 日
修補、改造箇所及び補修内容
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（注）本文（ ）内には検査種類を記入する。
一覧表へ戻る

## 51
様式－２２
年月日：
受信者：「契約担当者」又は「請負者名」
殿
発信者：「契約担当者」又は「請負者名」
印
工事の部分使用について
標記について、下記のとおり部分使用することを、工事請負契約書第34条
|  | に基づき（ |  |  | 協議 ・ 承諾 |  |  | ）する。
記
1．使用目的
2．使用部分
|  | 3．使用期間 |  |  |  | 自
至
4．使用者
5．その他
|  | (注) | 1. | （協議・承諾）には、いずれかに印をつける。
|  |  | 2. | 協議の場合は、受信者を「受注者名」、発信者を「契約担当者」
として、発注者が作成する。
|  |  | 3. | 承諾の場合は、受信者を「契約担当者」、発信者を『受注者名』として、
受注者が作成する。
|  |  | 4. | その他には，工事名，工事場所及びその他必要な事項を記載すること。
Note on K35: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
一覧表へ戻る

## 52-1
支給材料（又は貸与品）受領（又は借用）書
契約担当者
鹿児島県 大島支庁長
松藤 啓介 |  | 殿
|  |  | 受注者 | 住所 | 鹿児島県奄美市笠利町辺留１７６
|  |  |  | 氏名 | 豊 智仁
|  |  |  | 現場代理人 | 別府 一輝
工事名 | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区
45805契約締結した上記の工事用として下記のとおり支給材料（又は貸与品）の引渡しを受けたので工事請負契約書第15条第３項の規定に基づき受領（又は借用）書を提出します。
記
品名 | 規格 | 単位 | 数量 |  |  | 備考
|  |  | 今回 | 前回まで | 計
間 受 領 分
間 受 領 分
間 受 領 分
間 受 領 分
間 受 領 分
一覧表へ戻る

## 52-2
支 給 品 受 領 書
契約担当者
鹿児島県 大島支庁長
松藤 啓介 |  |  | 殿
年月日：
[6 empty] | 受注者 （住所） | 鹿児島県奄美市笠利町辺留１７６
[6 empty] | （氏名） | 豊 智仁
[6 empty] | （現場代理人氏名） | 別府 一輝
下記のとおり支給品を受領しました。
記
工 事 名 | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区 | [5 empty] | 契約年月日 | 45805
品 目 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 前回まで | 今 回 |  | 累 計
Note on I10: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
一覧表へ戻る

## 53-1
支給材料（又は貸与品）返還書
契約担当者
鹿児島県 大島支庁長
松藤 啓介 |  | 殿
|  |  | 受注者 | 住所 | 鹿児島県奄美市笠利町辺留１７６
|  |  |  | 氏名 | 豊 智仁
|  |  |  | 現場代理人 | 別府 一輝
工事名 | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区
45805契約締結した上記の工事用支給材料（又は貸与品）について工事請負契約書第15条第９項の規定に基づき下記のとおり使用残を返還します。
記
品名 | 規格 | 単位 | 数量 | 数量
|  |  |  | 受 | 払 | 残
一覧表へ戻る

## 53-2
支 給 品 精 算 書
年月日：
契約担当者
鹿児島県 大島支庁長
松藤 啓介 |  |  | 殿
[6 empty] | 受注者 （住所） | 鹿児島県奄美市笠利町辺留１７６
[6 empty] | （氏名） | 豊 智仁
[6 empty] | （現場代理人氏名） | 別府 一輝
下記のとおり支給品を精算します。
記
工 事 名 | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区 |  |  |  | 契約年月日 |  | 45805
品 目 |  | 規 格 | 単位 | 数 量 |  |  |  | 備 考
|  |  |  | 支給数量 | 使用数量 | 残 数 量
※ | [8 empty] | ※物品管理簿登記
上記精算について調査したところ事実に相違ないことを証明する。
総括監督員
年月日：
証 明 欄
（官職氏名）
(注) ※は総括監督員が記入する。
Note on F41: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on J5: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on J40: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
一覧表へ戻る

## 54
年月日：
契約担当者
鹿児島県 大島支庁長
松藤 啓介 | 殿
|  |  | 受注者 （住所） | 鹿児島県奄美市笠利町辺留１７６
|  |  | （氏名） | 豊 智仁
|  |  | （現場代理人氏名） | 別府 一輝
工事現場発生材報告書
45805付けをもって請負契約を締結した畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区における下記の発生品を引き渡します。
記
品 名 | 規 格 | 単 位 | 数 量 |  | 摘 要
Note on F1: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
一覧表へ戻る

## 56
様式１
産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表
令和 年 月 日
[6 empty] | 工事名： | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区
[6 empty] | 工事場所： | 奄美市笠利町宇宿地内
[6 empty] | 請負者名： | （有）豊工務店
[6 empty] | 現場代理人氏名： | 別府 一輝
番号 | 交付年月日 | 交付番号 | 数量 | 単位 | 収集・運搬業者の名称 | 処分業者の名称 | 最終処分終了日 | Ｅ票確認日 | 備考
合計
※1 | 廃棄物の品目毎に作成すること。
2 | 収集業者と運搬業者，中間処理業者と最終処分業者が異なる等の場合は，適宜項目を追加し作成すること。
3 | Ｅ票が処分業者より返送されていない場合は，直近に返送された管理票の確認日を備考欄に記載すること。
様式１
産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表
平成２８年３月１８日
[6 empty] | 工事名： | 道路改築工事(○○道路００－００工区)
[6 empty] | 工事場所： | 国道000号 ○○郡○○町○○地内
[6 empty] | 請負者名： | (株)鹿児島組
[6 empty] | 現場代理人氏名： | 土木 一郎
コンクリート
番号 | 交付年月日 | 交付番号 | 数量 | 単位 | 収集・運搬業者の名称 | 処分業者の名称 | 最終処分終了日 | Ｅ票確認日 | 備考
1 | 2015-08-01 | 12345678910 | 3 | m3 | (有)河川運送 | (株)砂防産業 | 2016-09-15 | 2016-09-20
2 | 2015-08-01 | 12345678911 | 3 | m3 | (有)河川運送 | (株)砂防産業 | 2016-09-15 | 2016-09-20
3 | 2015-08-01 | 12345678912 | 3 | m3 | (有)河川運送 | (株)砂防産業 | 2016-09-15 | 2016-09-20
4 | 2015-08-01 | 12345678913 | 1.5 | m3 | (有)河川運送 | (株)砂防産業 | 2016-09-15 | 2016-09-20
5 | 2016-03-01 | 23456789010 | 3 | m3 | (有)河川運送 | (株)砂防産業 |  |  | B2票H.28.3.15
6 | 2016-03-01 | 23456789011 | 2 | m3 | (有)河川運送 | (株)砂防産業 |  |  | B2票H.28.3.15
合計 |  |  | 15.5 | m3
※1 | 廃棄物の品目毎に作成すること。
2 | 収集業者と運搬業者，中間処理業者と最終処分業者が異なる等の場合は，適宜項目を追加し作成すること。
3 | Ｅ票が処分業者より返送されていない場合は，直近に返送された管理票の確認日を備考欄に記載すること。
【記入例】
一覧表へ戻る

## 57
様式－２９
年月日：
契約担当者
鹿児島県 大島支庁長
|  |  | 松藤 啓介 | [5 empty] | 殿
[13 empty] | （請負者） | 鹿児島県奄美市笠利町辺留１７６
[14 empty] | （有）豊工務店 |  | 印
豊 智仁
完 成 通 知 書
|  |  | 下記工事は |  |  | 年 月 日 |  |  |  | をもって完成したので工事請負契約書
第32条第1項に基づき通知します。
記
|  |  | 1． | 工 事 名 |  |  | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区
|  |  | 2． | 請負代金額 |  |  | ￥
|  |  | 3． | 契約年月日 |  |  | 2025-05-28
|  |  | 4． | 工 期 |  |  | 自 | 2025-05-30 |  |  | 至 | 2025-11-25
|  |  | (注) |  | 本文の年月日は実際に完成した年月日を記載する
Note on I17: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on J31: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
一覧表へ戻る

## 58
第１０－１号様式
年月日：
契約担当者
鹿児島県 大島支庁長
|  |  | 松藤 啓介 |  |  |  | 殿
[8 empty] | （請負者） | 鹿児島県奄美市笠利町辺留１７６
（有）豊工務店
豊 智仁
引 渡 書
下記工事を工事請負契約書第32条４項に基づき引渡します。
|  |  | 1． | 工事名 | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区
|  |  | 2． | 請負代金額 |  | ￥
|  |  | 3． | 検査年月日
Note on K27: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
一覧表へ戻る

## 62
.
年月日：
品 質 証 明 書
畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区
工事名 ：
品 質 証 明 記 事
品 質 証 明 事 項 | 実 施 日 | 箇 所 | 品質証明員氏名 印 |  | 記 事
社内検査した結果，工事請負契約書，図面，仕様書，その他関係図書に示された品質を確保して
いることを確認したので報告します。
|  |  |  | 受注者 住 所 | 鹿児島県奄美市笠利町辺留１７６
|  |  |  | 氏 名 | 豊 智仁
一覧表へ戻る

## 64
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名 | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区 |  | 受注者名 | （有）豊工務店
項 目 | 評価内容 | 実施内容
□創意工夫 | □施工 | ・施工に伴う器具、工具、装置等の工夫
・コンクリート二次製品等の代替材の適用
・施工方法の工夫、施工環境の改善
自ら立案実施した創意工夫や技術力 |  | ・仮設備計画の工夫
・施工管理の工夫
・ＩＣＴ（情報通信技術）の活用 等
| □新技術活用 | ＮＥＴＩＳ登録技術のうち、
・試行技術の活用
・「少実績優良技術」の活用
・「少実績優良技術」 を除く「有用とされる技術」 の活用
・試行技術及び「有用とされる技術」以外の新技術 の活用
| □品質 | ・土工、設備、電気の品質向上の工夫
・コンクリートの材料、打設、養生の工夫
・鉄筋、コンクリート二次製品等使用材料の工夫
・配筋、溶接作業等の工夫 等
| □安全衛生 | ・安全衛生教育・講習会・パトロール等の工夫
・仮設備の工夫
・作業環境の改善
・交通事故防止の工夫
・環境保全の工夫 等
□社会性等 | □地域への貢献等 | ・周辺環境への配慮
・現場環境の周辺地域との調和
地域社会や住民に対する貢献 |  | ・地域住民とのコミュニケーション
・災害時など地域への支援・行政などによる救援活 動への協力 等
創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名 | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区
項 目 |  | 評価内容
提案内容
（説明）
(添付図）
説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする
一覧表へ戻る

## 68
下請業者使用実績報告書
[10 empty] | 工 事 名： | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区
[10 empty] | 請負業者名： | （有）豊工務店
元請 業者 区分 | 最終請負 金額 （千円） | 全下請業者使用状況 |  |  |  | 階層別下請使用状況
|  | 総数 | 下請業者内訳 |  |  | 下請 階層 | 管内 |  | 管外（県内） |  | 不活用理由 |  |  |  | 県外 |  | 不活用理由
|  |  | 管内 | 管外 (県内) | 県外 |  | 業者数 | 契約金額 | 業者数 | 契約金額 | ① | ② | ③ | ④ | 業者数 | 契約金額 | ① | ② | ③ | ④
一次
二次
三次
四次
五次
[6 empty] | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
下請業者使用実績報告書
工 事 名：
請負業者名：
元請 業者 区分 | 最終請負 金額 （千円） | 全下請業者使用状況 |  |  |  | 階層別下請使用状況
|  | 総数 | 下請業者内訳 |  |  | 下請 階層 | 管内 |  | 管外（県内） |  | 不活用理由 |  |  |  | 県外 |  | 不活用理由
|  |  | 管内 | 管外 (県内) | 県外 |  | 業者数 | 契約金額 | 業者数 | 契約金額 | ① | ② | ③ | ④ | 業者数 | 契約金額 | ① | ② | ③ | ④
1 | 100000 | 10 | 4 | 5 | 1 | 一次 | 2 | 9000 | 1 | 2000 |  | 1 |  |  | 1 | 3000 |  |  |  | 1
[6 empty] | 二次 | 2 | 4000 | 2 | 6000 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | 三次 | 0 | 0 | 2 | 4000 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 1
[6 empty] | 小計 | 4 | 13000 | 5 | 12000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3000 | 1 | 1 | 0 | 1
（記載要領） １）元請業者の区分は，次のとおりとする。 管内：１ 管外(県内)：２ 県外：３ ２）契約金額の集計は次のとおりとする。 ・一次下請業者の金額は，各下請系列において二次下請との契約 金額を引いた額とする。 ・二次下請業者の金額は，各下請系列において三次下請との契約 金額を引いた額とする。 ・以下同様とする。 ・上記により算出された金額を階層毎に集計する。 ３）不活用理由欄は，状況報告書で選択した番号に，該当する業者 数を記載する。
（計算例）管内一次：9,000＝（8,000-4,000）＋（10,000-5,000）
元請業者
管内業者
(8，000)
管内業者
(10,000)
県内業者
(4,000)
管内業者
(5,000)
県外業者
(6,000)
県内業者
(4,000)
県内業者
(2,000)
県内業者
(3,000)
県内業者
(1,000)
※施工体系例
管内業者
(3,000)
一次下請
二次下請
三次下請
※かっこ内数字：
下請契約金額
記入例
一覧表へ戻る

## 69
記入例
|  | 建設資材使用実績報告書 | [15 empty] | 建設資材使用実績報告書
|  |  |  | 畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区 | [7 empty] | （有）豊工務店
| 工事名 | [7 empty] | 請負業者名 | [7 empty] | 工事名 | [6 empty] | 請負業者名
|  |  |  | 令和7年5月30日～令和7年11月25日 | [7 empty] | 別府 一輝
| 工期 | [7 empty] | 現場代理人 | [7 empty] | 工期 | [6 empty] | 現場代理人
福永 徳明
| 路線(河川名) | [7 empty] | 総括監督員 | [7 empty] | 路線(河川名) | [6 empty] | 総括監督員
田口 博
| 工事箇所名 | [7 empty] | 監督員 | [7 empty] | 工事箇所名 | [6 empty] | 監督員 | [5 empty] | ※黄色着色部分は編集不可。
| 最終請負金額 | [6 empty] | 千円也 | [8 empty] | 最終請負金額 | [5 empty] | 千円也
[30 empty] | No. | 生コン「1]，ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品「2],石材類「3],ｱｽﾌｧﾙﾄ合材「4」， 木材「5」,樹木「6」，野芝「7」，その他「8」を選択
No. |  |  | 材料名 |  | 規格 |  | 県産 資材 |  | 数量 | 単位 | 金額 （千円） |  | 調達業者 |  |  | No. |  |  | 材料名 | 規格 |  | 県産 資材 |  | 数量 | 単位 | 金額 （千円） | 調達業者
指定資材 | [15 empty] | 指定資材 | [13 empty] | 材料名・規格欄 | 材料使用承認願の記載と同様
[16 empty] | 2 |  |  | Ｕ形側溝 | 300x300x200 |  | ○ |  | 200 | ｍ | 2000 | －
[16 empty] | 2 |  |  | Ｌ形側溝 | 250A |  | × |  | 100 | ｍ | 1000 | ○ |  |  | 県産資材欄 | 材料使用承認願の記載と同様の記号をリストから選択
[16 empty] | 2 |  |  | コンクリート積ブロック | 300x400x350 |  | ○ |  | 200 | m2 | 4000 | －
[16 empty] | 2 |  |  | 落蓋側溝Ａ型・ＣＧ型 | 300x300x2000 |  | ○ |  | 20 | ｍ | 1000 | － |  |  | 数量・金額欄 | 設計数量（金額）を原則とするが，使用数量（支払金額）でも可
[16 empty] | 2 |  |  | 蓋版 | 300用 |  | × |  | 200 | 枚 | 1000 | △
[16 empty] | 1 |  |  | レディミクストコンクリート | 18-8-20 |  | ○ |  | 2 | ｔ | 2000 | － |  |  | 調達業者欄 | ・県産資材欄が「○」の場合 →「－」 | ・県産資材欄が「×」の場合 不使用報告書の県内本支店欄が 「○」の場合は →「○」 「×」「○」の場合は→「△」 「×」「×」の場合は→「×」
[16 empty] | 3 |  |  | 砕石 | 40mm |  | × |  | 1000 | m3 | 5000 | ×
県産（県内）使用率 |  |  |  |  | 品目 | ○ | 0 |  | 金額 | ○ | 0 |  | ○ | △ | ×
[6 empty] | 全 | 0 |  |  | 全 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 県産（県内）使用率 |  |  |  | 品目 | ○ | 4 |  | 金額 | ○ | 9000 | ○ | △ | ×
その他資材 | [20 empty] | 全 | 7 |  |  | 全 | 16000 | 1 | 1 | 1
[16 empty] | その他資材 | [13 empty] | ※数量･金額･業者欄は「その他資材」は対象外
8
8 | [15 empty] | 8 |  |  | 鋼管杭 | SKK400 |  | ×
8 | [15 empty] | 8
8 | [15 empty] | 8
8 | [15 empty] | 8
8 | [15 empty] | 8
8 | [15 empty] | 8
8 | [15 empty] | 8
8 | [15 empty] | 8
県産（県内）使用率 |  |  |  |  | 品目 | ○ | 0 | [8 empty] | 県産（県内）使用率 |  |  |  | 品目 | ○ | 0
[6 empty] | 全 | 0 | [13 empty] | 全 | 1
記入例
一覧表へ戻る

## 70
別紙１
建設キャリアアップシステム活用工事報告書
工事名
畑地帯総合整備事業（担い手支援型、一般）笠利地区7-1工区
項目名 | 未達成の要因 | 改善策
登録事業者率
登録技能者率
就業履歴蓄積率
※目標基準のいずれかが未達成の場合，本様式を発注者（工事完成書類に添付）に提出すること。
一覧表へ戻る

## 【発注者使用】様式-1 (hidden)
【様式－1】下請工事における管内（県内）建設業者の不使用状況調査
| 箇所 番号 | 振興局・駐在機関名 （支庁･支所・事務所等名） | 予算区分 土木部:1 他部：2 | 主務課名 | 工事名 | 工事箇所 | 請負者 | 元請業者 の 管内外， 県内外別 管内：１ 管外県内：２ 管外県外：３ | 最終請負額 （千円） | 下請業者状況調査 （下請業者使用実績報告書より） | [15 empty] | 使用材料調査 （県産資材使用実績報告書・県産資材不使用状況報告書） | [15 empty] | 担当者名 (監督員)
[10 empty] | 全下請 業者数 | 全下請 契約額 （千円） | 管内 |  | 管外（県内） | [5 empty] | 県外 | [5 empty] | 指定主要資材 | [13 empty] | その他資材
[26 empty] | 資材数 | 指定主要資材金額(千円) | 県産 資材数 | 県産 資材金額 (千円) | 県外資材数 | [9 empty] | 資材数 | 県産 資材数
[12 empty] | 下請 業者数 | 下請業者 契約額 （千円） | 下請 業者数 | 下請業者 契約額 （千円） | 不使用理由数【 A欄 】 |  |  |  | 下請 業者数 | 下請業者 契約額 （千円） | 不使用理由数【 B欄 】 | [8 empty] | 調達先【 C欄 】 (調達業者) |  |  | 不使用理由数【 D欄 】
[16 empty] | ① | ② | ③ | ④ |  |  | ① | ② | ③ | ④ | [5 empty] | ○ | △ | × | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑤その他（具体的な理由）※注
| １欄 |  | ２欄 | ３欄 | ４欄 | ５欄 | ６欄 | ７欄 | ８欄 | ９欄 | １０欄 | １１欄 | １２欄 | １３欄 | １４欄 | １５欄 | １６欄 | １７欄 | １８欄 | １９欄 | ２０欄 | ２１欄 | ２２欄 | ２３欄 | ２４欄 | ２５欄 | ２６欄 | ２７欄 | ２８欄 | ２９欄 | ３０欄 | ３１欄 | ３２欄 | ３３欄 | ３４欄 | ３５欄 | ３６欄 | ３７欄 | ３８欄 | ３９欄 | ４０欄
記載例→ | 1 |  | 1 | 道路建設課 | 道路改築工事(○○工区) | ○○市○○地内 | ○○建設㈱ | 1 | 100000 | 10 | 28000 | 4 | 13000 | 3 | 12000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 16000 | 4 | 9000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 県外業者と長年の取引がある。 | 1 | 0 | ○○ ○○
0
報告書とリンク→ | 手入力 |  | 手入力 | 手入力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 手入力 | 0 | 0 | 手入力
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[5 empty] | 2 |  |  |  | 100000 | 10 | 28000 | 4 | 13000 | 3 | 12000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 16000 | 4 | 9000 | 3 | 1 | 1 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 1 | 0
28000
[5 empty] | 【記入要領】 | [10 empty] | 【A欄】・【B欄】コード | [17 empty] | 【D欄】コード
[5 empty] | １．調査対象工事は，H31.4.1～R02.3.31完成の全ての工事を記入下さい。（H30繰越工事を含む。） | [10 empty] | ① | 施工能力又は実績を有する業者が存在しない。 | [8 empty] | 県内に本店がある。 | [7 empty] | ① | 県産資材として製造・流通していない。
[5 empty] | ２．下請無し及び材料承認不要工事については，１～8欄までを記入下さい。 | [10 empty] | ② | 施工時期が合致する業者が存在しない。 | [8 empty] | 県外に本店がある県内支店・営業所を利用。 | [7 empty] | ② | 県産資材では品質が確保できない。
[5 empty] | ３．下請業者については，1次下請けまでを調査対象とします。 | [10 empty] | ③ | 契約金額で合意できる業者が存在しない。 | [8 empty] | 県外の本店，支店・営業所を利用。 | [7 empty] | ③ | 県産資材では必要数量を確保できず，工期・納期に支障がある。
[5 empty] | ４．着色されたセルは記入しないで下さい。 | [10 empty] | ④ | その他 | [16 empty] | ④ | 県産資材の価格が高い。
[5 empty] | （注）⑤に該当がある場合は，具体的な不使用理由（最も多い理由）を記載して下さい。 | [28 empty] | ⑤ | その他

## 【発注者使用】様式-2 (hidden)
【様式－２】 建設資材使用実績調査 一覧
|  |  | 指定資材 | [10 empty] | その他資材
箇所 番号 | 工事名 | 工事箇所 | No. | 材料名 | 規格 |  | 県産 資材 | 数量 | 単位 | 金額 （千円） | 調達業者 |  |  | No. | 材料名 | 規格 |  | 県産 資材
1 | 道路改築工事(○○工区) | ○○市○○地内 | 2 | Ｕ形側溝 | 300x300x200 |  | ○ | 200 | ｍ | 2000 | － |  |  | 8 | 鋼管杭 | SKK400 |  | ×
|  |  | 2 | Ｌ形側溝 | 250A |  | × | 100 | ｍ | 1000 | ○
|  |  | 2 | コンクリート積ブロック | 300x400x350 |  | ○ | 200 | m2 | 4000 | －
|  |  | 2 | 落蓋側溝Ａ型・ＣＧ型 | 300x300x2000 |  | ○ | 20 | ｍ | 1000 | －
|  |  | 2 | 蓋版 | 300用 |  | × | 200 | 枚 | 1000 | △
|  |  | 1 | レディミクストコンクリート | 18-8-20 |  | ○ | 2 | ｔ | 2000 | －
|  |  | 3 | 砕石 | 40mm |  | × | 1000 | m3 | 5000 | ×
|  |  | 県産（県内）使用率 |  | 品目 | ○ | 4 | 金額 | ○ | 9000 | ○ | △ | × | 県産（県内）使用率 |  | 品目 | ○ | 0
[6 empty] | 全 | 7 |  | 全 | 16000 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 全 | 1
2 | 県単道路整備(改良)工事（○○工区） | ○○町○○地内 | 2 | Ｕ形側溝 | 300x300x200 |  | ○ | 200 | ｍ | 2000 | － |  |  | 8 | 鋼管杭 | SKK400 |  | ×
[14 empty] | 8 | 区画線 |  |  | ×
[14 empty] | 8 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ製高欄 |  |  | ○
|  |  | 県産（県内）使用率 |  | 品目 | ○ | 1 | 金額 | ○ | 2000 | ○ | △ | × | 県産（県内）使用率 |  | 品目 | ○ | 1
[6 empty] | 全 | 1 |  | 全 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 全 | 3
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | 県産（県内）使用率 |  | 品目 | ○ | 0 | 金額 | ○ | 0 | ○ | △ | × | 県産（県内）使用率 |  | 品目 | ○ | 0
[6 empty] | 全 | 0 |  | 全 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 全 | 0
【 記入例１ 】
「建設資材使用実績報告書」のその他資材のデータから，
文字列(値)としてコピー貼り付け。
8行以上の場合は列挿入した上で，「建設資材使用実績報告書」の指定資材のデータから，文字列(値)としてコピー貼り付け。
合計等は不要です。
※【様式－１】の番号順に記入。
ただし，材料使用承認が生じない工事については，記載不要。
↑
当様式での通し番号
【 記入例２ 】
←報告書とリンク