## 契約工期延長願
第７号様式
年月日：
契約担当者
殿
（請負者名）
工 期 延 期 届
工事請負契約書第22条１項による工期の延長を下記のとおり請求します。
記
工 事 名
契 約 月 日
工 期 |  |  |  |  | 自
至
延 長 工 期 |  |  |  |  | 自
至
理 由
(注)
|  | 1 | 必要により下記書類を添付すること。
|  |  | a | 工程表（契約当初工程と現在迄の実際の工程及び延長工程の3工程を対象させ、詳細に記入）
|  |  | b | 天候表、気温表、湿度表、雨量表、積雪表、風速表等工期中と過去の平均とを対照し最寄気象台等の証明等をうけること。
|  |  | c | 写真、図面等
|  | 2 | 理由は詳細に記入すること。
Note on I25: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on O27: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on O29: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。