## 様式一覧表
|  | 落札後 | 当初 契約時 | 技術者等変更時 | 変更契約時 | 部分払い請求前 | 完成時 | 完成検査後
１． | 現金提出申出書 | ○
２． | 課税事業者 |  | ● (どちらか一方)
３． | 免税事業者
４． | 現金提出申出書 |  | ○
５． | 当初工程表 |  | ●
６． | 主任技術者通知書 |  | ●
７． | 経歴書 |  | ●
８． | 主任技術者変更通知書 |  |  | ○
９． | 担当者一覧 |  | ○
１０． | 管理技術者通知 |  | ○
１１． | 管理技術者経歴書 |  | ○
１２． | 管理技術者変更通知 |  |  | ○
１３． | 指示承諾協議書
１４． | 履行期間延長願 |  |  |  | ○
１５． | 変更契約書 |  |  |  | ●
１６． | １回目変更工程表 |  |  |  | ○ (どちらか一方)
１７． | ２回目以降変更工程表
１８． | 一部完了届 |  |  |  |  | ●
１９． | 成果物一部引渡書 |  |  |  |  | ●
２０． | 完了届 | [5 empty] | ●
２１． | 成果物引渡書 | [6 empty] | ●
２２． | 請求書 | [6 empty] | ●
２３． | 銀行保証返還 | [6 empty] | ○
２４． | 現金返還請求書 | [6 empty] | ○
２５． | 支払日依頼 | [6 empty] | ○
● ‥‥ 必ず提出する様式
○ ‥‥ 該当がある場合提出する様式

## データ
部分に入力
業務名 | ○○委託 |  |  | ← 指名通知・公告文等のとおりに記載
業務場所 | ○○川 ○○市○○地内 |  |  | ← 指名通知・公告文等のとおりに記載
会社 住所 | 鹿児島県△△市△△
商号又は名称 | 株式会社 △△コンサル
代表者 職・氏名 | 代表取締役 |  | △△ △△
契約担当者 職 | 鹿児島県姶良・伊佐地域振興局長
氏名 | □□ □□
住所 | 鹿児島県姶良市加治木町諏訪町１２
開札日 | 令和▲▲年▲▲月 日
当初契約日 | 令和●●年●●月 日
当初契約金額 | 4200000
うち消費税額 | 200000
契約保証金 | 420000 | ← 契約保証が保険・履行保証ボンドの場合，「免除」と記載。
工期 始まり | 令和◎◎年◎◎月 日
終わり（当初） | 令和□□年□□月 日
日数 | 30
変更(最終)契約金額 | 5250000
うち消費税額 | 250000
変更工期 終わり（最終） | 令和○○年○○月○○日
日数(ﾄｰﾀﾙ) | 300
完成届日 | 令和 年 月 日
完成検査日 | 令和 年 月 日

## 現金提出申出書
〔様式第６号〕
契約保証金提出申出書
令和 年 月 日
契約担当者 |  |  |  | 記入上の注意
鹿児島県姶良・伊佐地域振興局長 □□ □□ 殿
|  |  |  | １． |  | と | に色づけされたセルに入力してください。
落 札 者
|  | 住 所 | 鹿児島県△△市△△ |  |  | の欄は，「データ」シートに入力すると，自動反映します。
|  | 商 号 (名 称) | 株式会社 △△コンサル
|  | 代表者の職・氏名 | 代表取締役 △△ △△ | ２． | 印刷は白黒で印刷するように設定してあります。
下記の業務については，契約担当者の指定した期日までに，契約書案とともに，
契約保証金を提出することを申出ます。
|  | 記 |  | 各書類の提出時期
| 提出予定の |  |  | １． | 契約保証金提出申出書‥‥落札決定通知日から契約予定日前日の間
１ |  | 5250000
| 契約保証金 |  |  | ２． | 契約保証金提出書‥‥契約書提出時
内訳
|  | 契約予定金額×１／１０≒契約保証金 |  | ３． | 契約保証金返還請求書‥‥完成検査に合格した日以降
・壱円単位で計算する。
・壱円未満の端数は切り上げる。
２ | 業 務 名 | ○○委託
３ | 業 務 場 所 | ○○川 ○○市○○地内
落 札 決 定
４ |  | 令和▲▲年▲▲月 日
通 知 の 日

## 課税事業者
第２０条関係（契約書の案の提出）
記入上の注意
課 税 事 業 者 届 出 書
[11 empty] | １． |  | と | に色づけされたセルに入力してください。
令和 年 月 日
の欄は，「データ」シートに入力すると，自動反映します。
| 鹿児島県姶良・伊佐地域振興局長 | [9 empty] | ２． | 課税状況に応じて，「課税事業者届出書」と「免税事業者届出書」を使い分けてください。
| □□ □□ |  | 殿
|  |  |  | 住 所 |  |  | 鹿児島県△△市△△
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  | 株式会社 △△コンサル
|  |  |  | 代表者 職・氏名 |  |  | 代表取締役 △△ △△ |  |  | 印
下記の期間については，消費税法及び地方税法の課税事業者（消費税法第９条
第１項本文及び地方税法第72条の78の規定により消費税及び地方消費税を納め
る義務が免除される事業者でない者）
で あ る
のでその旨届出します。
となる予定である
記
|  | 課 税 期 間 | 自 |  | 令和 | 年 |  | 月 | 日
|  |  | 至 |  | 令和 | 年 |  | 月 | 日

## 免税事業者
第２０条関係（契約書の案の提出）
記入上の注意
免 税 事 業 者 届 出 書
[11 empty] | １． |  | と | に色づけされたセルに入力してください。
令和 年 月 日
の欄は，「データ」シートに入力すると，自動反映します。
| 鹿児島県姶良・伊佐地域振興局長 | [9 empty] | ２． | 課税状況に応じて，「課税事業者届出書」と「免税事業者届出書」を使い分けてください。
| □□ □□ |  | 殿
|  |  |  | 住 所 |  |  | 鹿児島県△△市△△
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  | 株式会社 △△コンサル
|  |  |  | 代表者 職・氏名 |  |  | 代表取締役 △△ △△ |  |  | 印
下記の期間については，消費税法及び地方税法の免税事業者（消費税法第９条
第１項本文及び地方税法第72条の78の規定により消費税及び地方消費税を納め
る義務を免除されている者）
で あ る
のでその旨届出します。
となる予定である
記
|  | 課 税 期 間 | 自 |  | 令和 | 年 |  | 月 | 日
|  |  | 至 |  | 令和 | 年 |  | 月 | 日

## 現金提出書
〔様式第７号〕 |  |  |  | ↓発注者記載欄（請負者は記載しないでください。）
| 契約保証金提出書 |  |  | 番号 | 年度 ― 第 号
令和 年 月 日
契約担当者 | [6 empty] | 記入上の注意
鹿児島県姶良・伊佐地域振興局長 □□ □□ 殿
[7 empty] | １． |  | と | に色づけされたセルに入力してください。
落 札 者
|  | 住 所 | 鹿児島県△△市△△ | [5 empty] | の欄は，「データ」シートに入力すると，自動反映します。
|  | 商 号 (名 称) | 株式会社 △△コンサル
|  | 代表者の職・氏名 | 代表取締役 △△ △△ |  |  | 印 鑑 | ２． | 印刷は白黒で印刷するように設定してあります。
下記の金額を，下記の業務委託契約の契約保証金として提出します。
記
提 出 す る
１ |  | 420000
契約保証金
２ | 業 務 名 | ○○委託
３ | 業 務 場 所 | ○○川 ○○市○○地内
〔 添付書類 〕 契約保証金納入通知書兼領収書（写し）
注） 契約保証金の返還時に印鑑照合を行うので，印影を鮮明にすること。

## 当初工程表
第１号様式 | [21 empty] | 令和 年 月 日 |  | 記入上の注意
鹿児島県姶良・伊佐地域振興局長
[12 empty] | 契約担当者 |  |  |  |  | □□ □□ |  |  |  | 殿 |  |  | １． |  | と | に色づけされたセルに入力してください。
業 務 名 |  |  | ○○委託 |  |  | 当初 契約 工期 | 自 | 令和◎◎年◎◎月 日
[7 empty] | 至 | 令和□□年□□月 日 | [5 empty] | 請負者 |  |  | 住所 |  | 鹿児島県△△市△△ | [6 empty] | の欄は，「データ」シートに入力すると，自動反映します。
業 務 場 所 |  |  | ○○川 ○○市○○地内 |  |  | 変更 契約 工期 | 自 | 令和 年 月 日 | [8 empty] | 商号又は名称 |  | 株式会社 △△コンサル
[7 empty] | 至 | 令和 年 月 日 | [8 empty] | 代表者の氏名 |  | 代表取締役 △△ △△ ㊞ |  |  |  |  | ２． | 印刷は白黒で印刷するように設定してあります。
[12 empty] | 左記の業務について、工程表を提出します。 | [11 empty] | ３． | 年度をまたがる時は，２枚に分けて作成してください。
当 初 業 務 工 程 表
|  |  |  | ４月 | ５月 | ６月 |  | ７月 | ８月 |  | ９月 |  | １０月 |  | １１月 |  | １２月 | １月 |  | ２月 |  | ３月 | 摘 要
|  |  |  | 10 20 | 10 20 | 10 20 |  | 10 20 | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20
注 | 1 | 様式は，履行期間の長短にかかわらず４月から翌年３月までの用紙を用いること。
| 2 | 工種は業務数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは記載する。）
| 3 | 変更工程表の場合は，変更前を上段に赤書き，変更後は下段に黒書きとすること。
（ 記載例 ）
第１号様式 | [21 empty] | 令和 年 月 日
鹿児島県姶良・伊佐地域振興局長
[12 empty] | 契約担当者 |  |  |  |  | □□ □□ |  |  |  | 殿
業 務 名 |  |  | ○○委託 |  |  | 当初 契約 工期 | 自 | 2023-06-05
[7 empty] | 至 | 2023-09-05 | [5 empty] | 請負者 |  |  | 住所 |  | 鹿児島県△△市△△
業 務 場 所 |  |  | ○○川 ○○市○○地内 |  |  | 変更 契約 工期 | 自 | 令和 年 月 日 | [8 empty] | 商号又は名称 |  | 株式会社 △△コンサル
[7 empty] | 至 | 令和 年 月 日 | [8 empty] | 代表者の氏名 |  | 代表取締役 △△ △△ ㊞
左記の業務について、工程表を提出します。
当 初 業 務 工 程 表
|  |  |  | ４月 | ５月 | ６月 |  | ７月 | ８月 |  | ９月 |  | １０月 |  | １１月 |  | １２月 | １月 |  | ２月 |  | ３月 | 摘 要
|  |  |  | 10 20 | 10 20 | 10 20 |  | 10 20 | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20
準備 | [5 empty] | 5 | 26
測量 | [6 empty] | 24 |  | 3
設計 | [7 empty] | 19 |  | 18
後片付け | [9 empty] | 19 | 5
注 | 1 | 様式は，履行期間の長短にかかわらず４月から翌年３月までの用紙を用いること。
| 2 | 工種は業務数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは記載する。）
| 3 | 変更工程表の場合は，変更前を上段に赤書き，変更後は下段に黒書きとすること。
月 日
工種
作業名
月 日
工種
作業名

## 主任技術者通知書
第４号様式
令和 年 月 日
記入上の注意
発注者
鹿児島県姶良・伊佐地域振興局長 | [9 empty] | １． |  | と | に色づけされたセルに入力してください。
| □□ □□ |  |  | 殿
の欄は，「データ」シートに入力すると，自動反映します。
受注者
[5 empty] | 商号又は名称 |  |  | 株式会社 △△コンサル |  | ２． | 印刷は白黒で印刷するように設定してあります。
[5 empty] | 代表者の職・氏名 |  |  | 代表取締役 △△ △△ ㊞
主任技術者選任通知書
下記のとおり主任技術者を定めたので，経歴書を添えて通知します。
記
業 務 名 |  | ○○委託
業 務 場 所 |  | ○○川 ○○市○○地内
履 行 期 間 |  | 自 | 令和◎◎年◎◎月 日 |  |  |  | 30 |  | 日間
|  | 至 | 令和□□年□□月 日
名 称 |  | 氏 名 |  |  |  | (変更の理由）
主任技術者

## 経歴書
（別紙）
記入上の注意
主任技術者経歴書
[6 empty] | １． |  | に色づけされたセルのみ記入してください。
| ( ﾌ ﾘ ｶ ﾞﾅ ) |  |  |  |  | ２． | 印刷は白黒で印刷するように設定してあります。
1 | 氏 名
2 | 生 年 月 日 | 年 | 月 | 日 | 生
3 | 最 終 学 歴
|  | 年 | 月 | 日 | 卒業
4 | 取得資格等
|  | 年 | 月 | 日 | 取得
交付番号 （ ）
5 | 業 務 経 歴
（以下列記）
記載要領
１ 最終学歴は選考科目まで記載すること。
２ 取得資格欄は，免許の名称，特級，種別，登録番号を記載すること。

## 主任技術者変更通知書
第４号様式
令和 年 月 日
記入上の注意
発注者
鹿児島県姶良・伊佐地域振興局長 | [9 empty] | １． |  | と | に色づけされたセルに入力してください。
| □□ □□ |  |  | 殿
の欄は，「データ」シートに入力すると，自動反映します。
受注者
[5 empty] | 商号又は名称 |  |  | 株式会社 △△コンサル |  | ２． | 印刷は白黒で印刷するように設定してあります。
[5 empty] | 代表者の職・氏名 |  |  | 代表取締役 △△ △△ ㊞
主任技術者変更通知書
下記のとおり主任技術者を変更したので，経歴書を添えて通知します。
記
業 務 名 |  | ○○委託
業 務 場 所 |  | ○○川 ○○市○○地内
履 行 期 間 |  | 自 | 令和◎◎年◎◎月 日 |  |  |  | 30 |  | 日間
|  | 至 | 令和□□年□□月 日
名 称 |  | 氏 名 |  |  |  | (変更の理由）
主任技術者
0
注） | 主任技術者を変更する場合は，上段に新任者，下段に前任者を記入する。

## 担当者一覧
（様式－１）
担当者一覧 | [5 empty] | 記入上の注意
会社名 | 株式会社 △△コンサル
住所 | 鹿児島県△△市△△ |  |  |  |  | １． |  | と | に色づけされたセルに入力してください。
ＴＥＬ | － － | ＦＡＸ |  | － －
担当者 | 所属部課名 |  | 氏名 |  |  |  |  | の欄は，「データ」シートに入力すると，自動反映します。
管理技術者名 |  |  |  |  | 印
照査技術者名 |  |  |  |  | 印 | ２． | 印刷は白黒で印刷するように設定してあります。
担当技術者 |  |  |  |  | 印
担当技術者については，複数可。

## 管理技術者通知
第４号様式
令和 年 月 日
記入上の注意
発注者
鹿児島県姶良・伊佐地域振興局長 | [9 empty] | １． |  | と | に色づけされたセルに入力してください。
| □□ □□ |  |  | 殿
の欄は，「データ」シートに入力すると，自動反映します。
受注者
[5 empty] | 商号又は名称 |  |  | 株式会社 △△コンサル |  | ２． | 印刷は白黒で印刷するように設定してあります。
[5 empty] | 代表者の職・氏名 |  |  | 代表取締役 △△ △△ ㊞
管理技術者・照査技術者選任通知書
下記のとおり管理技術者等を定めたので，経歴書を添えて通知します。
記
業 務 名 |  | ○○委託
業 務 場 所 |  | ○○川 ○○市○○地内
履 行 期 間 |  | 自 | 令和◎◎年◎◎月 日 |  |  |  | 30 |  | 日間
|  | 至 | 令和□□年□□月 日
名 称 |  | 氏 名 |  |  |  | (変更の理由）
管理技術者
照査技術者
注） | １ 主任技術者等を変更する場合は，上段に新任者，下段に前任者を記入する。

## 管理技術者経歴書
（別紙）
|  |  | 管理技術者 |  |  |  | 記入上の注意
経歴書
|  |  | 照査技術者 |  |  |  | １． |  | に色づけされたセルに記入してください。
| ( ﾌ ﾘ ｶ ﾞﾅ ) | [5 empty] | ２． | 印刷は白黒で印刷するように設定してあります。
1 | 氏 名
2 | 生 年 月 日 | 年 | 月 | 日 | 生
3 | 最 終 学 歴
|  | 年 | 月 | 日 | 卒業
4 | 取得資格等
|  | 年 | 月 | 日 | 取得
交付番号 （ ）
5 | 業 務 経 歴
（以下列記）
記載要領
1 各技術者ごとに別様とし，該当する技術者を○で囲むこと。
2 最終学歴は選考科目まで記載すること。
3 取得資格欄は，免許の名称，特級，種別，登録番号を記載すること。

## 管理技術者変更通知
第４号様式
令和 年 月 日
記入上の注意
発注者
鹿児島県姶良・伊佐地域振興局長 | [9 empty] | １． |  | と | に色づけされたセルに入力してください。
| □□ □□ |  |  | 殿
の欄は，「データ」シートに入力すると，自動反映します。
受注者
[5 empty] | 商号又は名称 |  |  | 株式会社 △△コンサル |  | ２． | 印刷は白黒で印刷するように設定してあります。
[5 empty] | 代表者の職・氏名 |  |  | 代表取締役 △△ △△ ㊞
管理技術者・照査技術者変更通知書
下記のとおり管理技術者等を変更したので，経歴書を添えて通知します。
記
業 務 名 |  | ○○委託
業 務 場 所 |  | ○○川 ○○市○○地内
履 行 期 間 |  | 自 | 令和◎◎年◎◎月 日 |  |  |  | 30 |  | 日間
|  | 至 | 令和□□年□□月 日
名 称 |  | 氏 名 |  |  |  | (変更の理由）
管理技術者
0
照査技術者
0
注） | １ 主任技術者等を変更する場合は，上段に新任者，下段に前任者を記入する。

## 指示承諾協議書
第３号様式
記入上の注意
指示，承諾，協議書
[5 empty] | １． |  | と | に色づけされたセルに入力してください。
業務名： | ○○委託 | [5 empty] | の欄は，「データ」シートに入力すると，自動反映します。
番号・年月日 |  |  |  |  | ２． | 印刷は白黒で印刷するように設定してあります。
（協議）事項
指示事項
承諾事項
令和 年 月 日
確認欄 |  |  | 総括監督員 | 印
|  |  | 監督員 | 印
|  |  | 主任技術者 | 印

## 履行期間延長願
第７号様式
令和 年 月 日
契約担当者 | [9 empty] | 記入上の注意
鹿児島県姶良・伊佐地域振興局長
| □□ □□ |  |  |  | 殿 |  |  |  |  | １． |  | と | に色づけされたセルに入力してください。
[6 empty] | 受注者 | [5 empty] | の欄は，「データ」シートに入力すると，自動反映します。
[6 empty] | 商号又は名称 |  | 株式会社 △△コンサル |  | ２． | 印刷は白黒で印刷するように設定してあります。
[6 empty] | 代表者 職・氏名 |  | 代表取締役 △△ △△ ㊞
履 行 期 間 延 長 願
下記業務について，履行期間の延長をしてください。
記
業 務 名 |  | ○○委託
業 務 場 所 |  | ○○川 ○○市○○地内
契 約 金 額 |  |  | 60000000
契約年月日 |  | 令和●●年●●月 日
履行期間 |  |  | 自 | 令和◎◎年◎◎月 日
[8 empty] | 30 | 日間
|  |  | 至 | 令和□□年□□月 日
延長履行期間 |  | 日 間 期間算定資料は別紙のとおり
履行期間延長を必要とする理由

## 【紙契約用】変更契約書
第12号様式
調査業務等委託変更契約書
1 |  |  | 委託業務名 |  |  | ○○委託 |  |  |  | 収入印紙 |  | 記入上の注意
2 |  |  | 委託場所 |  |  | ○○川 ○○市○○地内 | [5 empty] | １． |  | と | に色づけされたセルに入力してください。
3 |  |  | 変更契約事項 | [10 empty] | の欄は，「データ」シートに入力すると，自動反映します。
1 |  |  |  | 第 回変更 |  |  |  | 一金 円也 |  |  |  | ２． |  | に色づけされたセルは，該当がある場合に記入してください。
|  |  |  | 業務委託料 |  |  |  | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
|  |  |  | 増 減 額 |  |  |  | 一金 円也 |  |  |  | ３． | 印刷は白黒で印刷するように設定してあります。
|  |  |  | 変更後業務委託料 |  |  |  | 9000000
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
600000
（注）「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は，消費税法第28条第１項，第29条，地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので，業務委託料に / を乗じて得た額である。
2 |  |  |  | 第 回変更
|  |  |  | 契約保証金額 |  |  |  | 一金 円也
増 減 額
|  |  |  | 変更後契約保証金額 |  |  |  | 一金 円也
3 |  |  |  | 完成期間増減日数 |  |  |  | 日間
|  |  |  | ただし当初完了期限 |  |  |  | 令和□□年□□月 日
|  |  |  | 第 回変更完了期限 |  |  |  | 令和 年 月 日
|  |  |  | 第 回変更完了期限 |  |  |  | 令和 年 月 日
|  |  |  | 今回変更完了期限 |  |  |  | 令和 年 月 日
4 |  |  |  | 委託内容 |  |  |  | 別紙のとおり
5 |  |  |  | その他の事項 |  |  |  | この契約書に記載してあるもののほかは，当初契約書の約定どおりとする。
4 |  |  | 変更工程表 |  |  | 別紙のとおり
上記変更契約の証として発注者及び受注者が記名押印の上，各自１通を原調査業務等委託契約書とともに保持する。
令和 年 月 日
|  | 発注者 |  |  | 鹿児島県
[5 empty] | 契約担当者 |  | 住所 |  | 鹿児島県姶良市加治木町諏訪町１２
[7 empty] | 職・氏名 |  | 鹿児島県姶良・伊佐地域振興局長
[9 empty] | □□ □□ |  | 印
|  | 受注者 |  |  |  |  | 住所 |  | 鹿児島県△△市△△
[7 empty] | 商号又は名称 |  | 株式会社 △△コンサル
[7 empty] | 代表者 職・氏名 |  | 代表取締役 △△ △△ |  | 印

## 【電子契約用】変更契約書
第12号様式
調査業務等委託変更契約書
1 |  |  | 委託業務名 |  |  | ○○委託 |  |  |  | 収入印紙 | 記入上の注意
2 |  |  | 委託場所 |  |  | ○○川 ○○市○○地内 |  |  |  |  | １． |  | と | に色づけされたセルに入力してください。
3 |  |  | 変更契約事項 | [9 empty] | の欄は，「データ」シートに入力すると，自動反映します。
1 |  |  |  | 第 回変更 |  |  |  | 一金 円也 |  |  | ２． |  | に色づけされたセルは，該当がある場合に記入してください。
|  |  |  | 業務委託料 |  |  |  | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
|  |  |  | 増 減 額 |  |  |  | 一金 円也 |  |  | ３． | 印刷は白黒で印刷するように設定してあります。
|  |  |  | 変更後業務委託料 |  |  |  | 9000000
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
600000
（注）「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は，消費税法第28条第１項，第29条，地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので，業務委託料に / を乗じて得た額である。
2 |  |  |  | 第 回変更
|  |  |  | 契約保証金額 |  |  |  | 一金 円也
増 減 額
|  |  |  | 変更後契約保証金額 |  |  |  | 一金 円也
3 |  |  |  | 完成期間増減日数 |  |  |  | 日間
|  |  |  | ただし当初完了期限 |  |  |  | 令和□□年□□月 日
|  |  |  | 第 回変更完了期限 |  |  |  | 令和 年 月 日
|  |  |  | 第 回変更完了期限 |  |  |  | 令和 年 月 日
|  |  |  | 今回変更完了期限 |  |  |  | 令和 年 月 日
4 |  |  |  | 委託内容 |  |  |  | 別紙のとおり
5 |  |  |  | その他の事項 |  |  |  | この契約書に記載してあるもののほかは，当初契約書の約定どおりとする。
4 |  |  | 変更工程表 |  |  | 別紙のとおり
上記変更契約の証として本契約書の電磁的記録を作成し，発注者及び受注者が合意の後署名を施し，各自その電磁的記録を原調査業務等委託契約書とともに保管する。
令和 年 月 日
|  | 発注者 |  |  | 鹿児島県
[5 empty] | 契約担当者 |  | 住所 |  | 鹿児島県姶良市加治木町諏訪町１２
[7 empty] | 職・氏名 |  | 鹿児島県姶良・伊佐地域振興局長
□□ □□
|  | 受注者 |  |  |  |  | 住所 |  | 鹿児島県△△市△△
[7 empty] | 商号又は名称 |  | 株式会社 △△コンサル
[7 empty] | 代表者 職・氏名 |  | 代表取締役 △△ △△

## １回目変更工程表
第１号様式 | [23 empty] | 令和 年 月 日 |  | 記入上の注意
鹿児島県姶良・伊佐地域振興局長
[14 empty] | 契約担当者 |  |  |  |  | □□ □□ |  |  |  | 殿 |  |  | １． |  | と | に色づけされたセルに入力してください。
業 務 名 |  |  | ○○委託 |  |  | 当初 契約 工期 | 自 | 令和◎◎年◎◎月 日
[7 empty] | 至 | 令和□□年□□月 日 | [7 empty] | 請負者 |  |  | 住所 |  | 鹿児島県△△市△△ | [6 empty] | の欄は，「データ」シートに入力すると，自動反映します。
業 務 場 所 |  |  | ○○川 ○○市○○地内 |  |  | 変更 契約 工期 | 自 | 令和 年 月 日 | [10 empty] | 商号又は名称 |  | 株式会社 △△コンサル
[7 empty] | 至 | 令和 年 月 日 | [10 empty] | 代表者の氏名 |  | 代表取締役 △△ △△ ㊞ |  |  |  |  | ２． | 印刷は白黒で印刷するように設定してあります。
[14 empty] | 左記の業務について、工程表を提出します。 | [11 empty] | ３． | 年度をまたがる時は，２枚に分けて作成してください。
変 更 業 務 工 程 表
|  |  |  | ４月 | ５月 | ６月 |  | ７月 |  | ８月 |  | ９月 |  |  | １０月 |  | １１月 |  | １２月 | １月 |  | ２月 |  | ３月 | 摘 要
|  |  |  | 10 20 | 10 20 | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20
注 | 1 | 様式は，履行期間の長短にかかわらず４月から翌年３月までの用紙を用いること。
| 2 | 工種は業務数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは記載する。）
| 3 | 変更工程表の場合は，変更前を上段に赤書き，変更後は下段に黒書きとすること。
（ 記載例 ）
第１号様式 | [23 empty] | 令和 年 月 日
鹿児島県姶良・伊佐地域振興局長
[14 empty] | 契約担当者 |  |  |  |  | □□ □□ |  |  |  | 殿
業 務 名 |  |  | ○○委託 |  |  | 当初 契約 工期 | 自 | 2023-06-05
[7 empty] | 至 | 2023-09-05 | [7 empty] | 請負者 |  |  | 住所 |  | 鹿児島県△△市△△
業 務 場 所 |  |  | ○○川 ○○市○○地内 |  |  | 変更 契約 工期 | 自 | 2023-06-05 | [10 empty] | 商号又は名称 |  | 株式会社 △△コンサル
[7 empty] | 至 | 2023-09-25 | [10 empty] | 代表者の氏名 |  | 代表取締役 △△ △△ ㊞
左記の業務について、工程表を提出します。
変 更 業 務 工 程 表
|  |  |  | ４月 | ５月 | ６月 |  | ７月 |  | ８月 |  | ９月 |  |  | １０月 |  | １１月 |  | １２月 | １月 |  | ２月 |  | ３月 | 摘 要
|  |  |  | 10 20 | 10 20 | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20
準備 | [5 empty] | 5 | 26
[6 empty] | 5 | 26
測量 | [6 empty] | 24 |  |  | 3
[7 empty] | 24 |  |  | 3
設計 | [7 empty] | 19 |  |  | 18
[11 empty] | 11 |  | 20
後片付け | [10 empty] | 19 | 5
[13 empty] | 20 | 25
台帳修正
[9 empty] | 25 |  | 12
注 | 1 | 様式は，履行期間の長短にかかわらず４月から翌年３月までの用紙を用いること。
| 2 | 工種は業務数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは記載する。）
| 3 | 変更工程表の場合は，変更前を上段に赤書き，変更後は下段に黒書きとすること。
月 日
工種
作業名
月 日
工種
作業名

## ２回目以降変更工程表
第１号様式 | [20 empty] | 令和 年 月 日 |  | 記入上の注意
鹿児島県姶良・伊佐地域振興局長
[11 empty] | 契約担当者 |  |  |  |  | □□ □□ |  |  |  | 殿 |  |  | １． |  | と | に色づけされたセルに入力してください。
業 務 名 |  |  | ○○委託 |  |  | 前回 契約 工期 | 自 | 令和 年 月 日
[7 empty] | 至 | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 請負者 |  |  | 住所 |  | 鹿児島県△△市△△ | [6 empty] | の欄は，「データ」シートに入力すると，自動反映します。
業 務 場 所 |  |  | ○○川 ○○市○○地内 |  |  | 変更 契約 工期 | 自 | 令和 年 月 日 | [7 empty] | 商号又は名称 |  | 株式会社 △△コンサル
[7 empty] | 至 | 令和 年 月 日 | [7 empty] | 代表者の氏名 |  | 代表取締役 △△ △△ ㊞ |  |  |  |  | ２． | 印刷は白黒で印刷するように設定してあります。
[11 empty] | 左記の業務について、工程表を提出します。 | [11 empty] | ３． | ２回目以降の変更工程表については，前回（直前）の工期・工程を上段に記入してください。
変 更 業 務 工 程 表 | [22 empty] | ４． | 年度をまたがる時は，２枚に分けて作成してください。
|  |  |  | ４月 | ５月 | ６月 |  | ７月 | ８月 | ９月 |  | １０月 |  | １１月 |  | １２月 | １月 |  | ２月 |  | ３月 | 摘 要
|  |  |  | 10 20 | 10 20 | 10 20 |  | 10 20 | 10 20 | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20
注 | 1 | 様式は，履行期間の長短にかかわらず４月から翌年３月までの用紙を用いること。
| 2 | 工種は業務数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは記載する。）
| 3 | 変更工程表の場合は，変更前を上段に赤書き，変更後は下段に黒書きとすること。
月 日
工種
作業名

## 一部完了届
第９号様式
[7 empty] | 令和 年 月 日 |  | 記入上の注意
[9 empty] | １． |  | と | に色づけされたセルに入力してください。
鹿児島県姶良・伊佐地域振興局長
| □□ □□ 殿 | [9 empty] | の欄は，「データ」シートに入力すると，自動反映します。
[9 empty] | ２． | 印刷は白黒で印刷するように設定してあります。
受注者
|  |  |  | 商号又は名称 |  | 株式会社 △△コンサル
|  |  |  | 代表者 職・氏名 |  | 代表取締役 △△ △△ |  | 印
業 務 一 部 完 了 届
下記のとおり業務の一部を完了したので届けます。
記
| 業務名 |  | ○○委託
| 業務場所 |  | ○○川 ○○市○○地内
| 契約金額 |  | 55000000
| 契約年月日 |  | 令和●●年●●月 日
| 履行期間 | 令和◎◎年◎◎月 日 |  |  | ～ | 令和 年 月 日
|  |  |  | （ |  | 日間）
| 完了年月日 |  | 令和 年 月 日

## 成果物一部引渡書
第１０－２号様式
[6 empty] | 令和 年 月 日 |  | 記入上の注意
[8 empty] | １． |  | と | に色づけされたセルに入力してください。
鹿児島県姶良・伊佐地域振興局長
| □□ □□ 殿 | [8 empty] | の欄は，「データ」シートに入力すると，自動反映します。
[8 empty] | ２． | 印刷は白黒で印刷するように設定してあります。
|  | 受注者 | 商号又は名称 |  | 株式会社 △△コンサル
|  |  | 代表者 職・氏名 |  | 代表取締役 △△ △△ |  | 印
成 果 物 の 一 部 引 渡 書
下記の成果物の一部の引渡しを申し出ます。
記
| 業務名 | ○○委託
| 業務場所 | ○○川 ○○市○○地内
| 契約金額 | 7000000
| 契約年月日 | 令和●●年●●月 日
| 完了検査年月日 | 令和 年 月 日

## 完了届
（ 記 載 例 ）
第９号様式
[8 empty] | 令和 年 月 日 | [9 empty] | 令和 年 月 日
（完了年月日と同一）
| 鹿児島県姶良・伊佐地域振興局長 | [8 empty] | 鹿児島県姶良・伊佐地域振興局長
| □□ □□ 殿 | [8 empty] | ●● ●● 殿
|  |  |  | 受注者 | [7 empty] | 受託者 | 住 所
[5 empty] | 商号又は名称 |  | 株式会社 △△コンサル | [5 empty] | 商号又は名称
[5 empty] | 代表者 職・氏名 |  | 代表取締役 △△ △△ |  | 印 |  |  |  | 代表者 職・氏名 |  |  |  |  | 印
|  |  |  | 業 務 完 了 届 | [7 empty] | 業 務 完 了 届
| 下記のとおり業務を完了したので届けます。 | [8 empty] | 下記のとおり業務を完了したので届けます。
[6 empty] | 記 | [7 empty] | 記
| 業務名 |  |  | ○○委託 | [5 empty] | 業務名 |  | ○○委託 ← （契約書に記載されているとおりに記載）
| 業務場所 |  |  | ○○川 ○○市○○地内 | [5 empty] | 業務場所 |  | ○○線 ○○市○○地内 ↑ （契約書に記載されている通りに記載）
| 契約金額 |  |  | 5250000 | [5 empty] | 契約金額 | 一金 |  |  |  | 円也
| 契約年月日 |  |  | 令和●●年●●月 日 | [5 empty] | 契約年月日 |  | 令和 年 月 日 |  |  | ← （当初契約書に記載されている日付を記載）
| 履行期間 |  | 令和◎◎年◎◎月 日 |  |  | ～ | 令和 年 月 日 |  |  | 履行期間 |  |  | 令和 年 月 日 | ～ | 令和 年 月 日
[5 empty] | （ |  | 日間） | [5 empty] | （ |  | 日間） | （契約書に記載されているとおりに記載）
| 完了年月日 |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 完了年月日 |  | 令和 年 月 日 |  |  | ← （履行期間内の日付を記載）
記入上の注意
| １． |  | と |  | に色づけされたセルに入力してください。
の欄は，「データ」シートに入力すると，自動反映します。
| ２． | 印刷は白黒で印刷するように設定してあります。

## 成果物引渡書
第１０－１号様式
[6 empty] | 令和 年 月 日 |  | 記入上の注意
[8 empty] | １． |  | と | に色づけされたセルに入力してください。
鹿児島県姶良・伊佐地域振興局長
| □□ □□ 殿 | [8 empty] | の欄は，「データ」シートに入力すると，自動反映します。
[8 empty] | ２． | 印刷は白黒で印刷するように設定してあります。
|  | 受注者 | 商号又は名称 |  | 株式会社 △△コンサル
|  |  | 代表者 職・氏名 |  | 代表取締役 △△ △△ |  | 印
成 果 物 引 渡 書
下記の成果物の引渡しを申し出ます。
記
| 業務名 | ○○委託
| 業務場所 | ○○川 ○○市○○地内
| 契約金額 | 5250000
| 契約年月日 | 令和●●年●●月 日
| 完了検査年月日 | 令和 年 月 日

## 請求書
[15 empty] | 年月日： | 令和 年 月 日
[6 empty] | 請求書 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
契約担当者
殿
請負者 （住所）
[13 empty] | （氏名） |  |  |  |  | 印
下記のとおり請求します。
| 請求金額 |  |  |  | ￥
ただし、次の業務の( | [11 empty] | )として
契約金額 |  |  |  |  | ￥ 円也
領収済金額 |  |  |  |  | ￥ 円也
今回請求金額 |  |  |  |  | ￥ 円也
未請求金額 |  |  |  |  | ￥ 円也
業務名 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
業務場所 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
契約日 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
完成日 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
支払方法 |  |  |  | （ | 現金払・口座振替払 | [5 empty] | ）
振込希望金融機関名 | [6 empty] | （ |  |  | ○銀行 ○金庫 ○（ ） | [8 empty] | 店 | ）
預金の種別 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
口座番号 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
口座名義 |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
フリガナ |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
振込指定コード番号 | [6 empty] | （ | [9 empty] | ）
隔地払金融機関名 | [6 empty] | （ | [9 empty] | ）
|  | (注)1． | （ ）には前払金、中間前払金、部分払金、指定部分完済払金、完成代金の別を記入すること。
|  | 2． | 部分払金を請求する場合は、請求内訳書（部分払の場合又は国債部分払の場合）を添付すること。
|  | 3． | 指定部分完済払代金を請求する場合には、請求内訳書（指定部分払の場合）を添付すること。
|  | 4． | 押印を省略する場合は，「発行責任者及び担当者」欄を設け，役職・氏名（フルネーム）及び連絡先（原則，固定電話番号）を記載すること。
【記載例】
【発行責任者及び担当者】
・責任者：○○支店長○○ ○○（連絡先×××－×××－××××）
・担当者：経理担当○○ ○○（連絡先×××－×××－××××）
Note on S42: 該当する○を●へ変更すること。
Note on AA3: 「YYYY/MM/DD」形式で入力する。 入力例：2003/06/06 表示は「平成15年6月6日」となる。

## 銀行保証返還
［様式第１３号］
記入上の注意
保 証 書 に 係 る 受 領 書
[10 empty] | １． |  | と | に色づけされたセルに入力してください。
令和 年 月 日
の欄は，「データ」シートに入力すると，自動反映します。
契約担当者
| 鹿児島県姶良・伊佐地域振興局長 | [8 empty] | ２． | 変更契約等で保証書が複数枚ある場合は，「保証書の発行日」の日付欄を増やし，
| □□ □□ 殿 | [9 empty] | 保証書の数だけ発行日を記載してください。
|  |  | 請負者 | [6 empty] | ３． | 印刷は白黒で印刷するように設定してあります。
|  |  | 住 所 |  |  | 鹿児島県△△市△△
|  |  | 商号又は名称 |  |  | 株式会社 △△コンサル
|  |  | 代表者 職・氏名 |  |  | 代表取締役 △△ △△ |  |  | 印
書類提出時期
| 貴職から銀行等の保証書（変更契約書がある場合には変更契約書を含む。）を受領しま | [9 empty] | 完成検査合格後に工事事務係へ提出してください。
| したので，保証書を銀行等に返還すること及び今後，保証書の滅失，き損等につき一切 | [9 empty] | 保証書と受領書は原則交換です。事前に預けないようにしてください。
の責任を負うことを約します。
記
| １ 保証の発行日 | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
| ２ 業 務 名 | ○○委託
| ３ 業 務 場 所 | ○○川 ○○市○○地内

## 現金返還請求書
契約保証金返還請求書
令和 年 月 日
契約担当者
鹿児島県姶良・伊佐地域振興局長 □□ □□ 殿 | [6 empty] | 記入上の注意
|  | 請 負 者 |  |  |  |  | １． |  | と | に色づけされたセルに入力してください。
|  | 住 所 | 鹿児島県△△市△△
|  | 商 号 (名 称) | 株式会社 △△コンサル | [5 empty] | の欄は，「データ」シートに入力すると，自動反映します。
|  | 代表者の職・氏名 | 代表取締役 △△ △△ |  |  | 印 鑑
[7 empty] | ２． | 金額の欄は，該当がない場合は「 ― 」を記入してください。
[7 empty] | ３． | 印刷は白黒で印刷するように設定してあります。
下記の契約保証金の返還を請求しますので，下記の振込先に振り込んでください。
記
請 求 す る
１ |  | 420000
契約保証金
内訳
| ① 当 初 提 出 額 |  | 420000
| ② 返還受領済額 |  | 0
| ③ 今 回 請 求 額 |  | 420000
| ④ 未 請 求 額 |  | 0
２ | 業 務 名 | ○○委託
３ | 業 務 場 所 | ○○川 ○○市○○地内
４ | 契約保証金の提出書
| （１） 日 付 | 令和 年 月 日
| （２） 番 号 | 年度 ― 第 号
５ | 振込み先
| （１） 銀 行 | 銀行 |  | 支店
| （２） 口座番号 | （ １ 普通 ２ 当座 ）

## 支払日依頼
令和 年 月 日
契約担当者
| 鹿児島県姶良・伊佐地域振興局長 □□ □□ 殿 | [7 empty] | 記入上の注意
[9 empty] | １． |  | と | に色づけされたセルに入力してください。
請 負 者
[5 empty] | 住 所 | 鹿児島県△△市△△ |  |  |  |  | の欄は，「データ」シートに入力すると，自動反映します。
[5 empty] | 商 号 (名 称) | 株式会社 △△コンサル
[5 empty] | 代表者の職・氏名 | 代表取締役 △△ △△ |  | ㊞ | ２． | 印刷は白黒で印刷するように設定してあります。
業務請負代金の支払いについて（依頼）
このことについて，下記のとおりお願いします。
記
１ |  | 業務名 |  | ○○委託
２ |  | 業務場所 |  | ○○川 ○○市○○地内
３ |  | 契約金額 |  | 5250000
４ |  | 今回請求額 |  | 10000000
５ |  | 支払希望日 |  | 令和 年 月 日
６ |  | 理由 |  | 材料費等の支払いがあるため 等 簡単に記載