## 別紙１
休日取得計画表 | [29 empty] | (別紙１)
[19 empty] | 対象期間 |  | 閉所日数 |  | 閉所率 |  |  | 休日相当 |  |  |  | 残数
工事名 |  |  |  | ： | [12 empty] | 計画 |  | 252 |  | 0 |  | 0% |  |  | 28.5%以上：4週8休 |  |  |  | 72 | 72
工事着手日 |  |  |  | ： | ※西暦入力 | [11 empty] | 実績 |  | 252 |  | 0 |  | 0% |  |  | 25.0%以上：4週7休 |  |  |  | 63 | 63
工事完成届出日(予定) |  |  |  | ： | [5 empty] | 工事期間 |  |  | ： | 0 | [11 empty] | 21.4%以上：4週6休 |  |  |  | 54 | 54
月日 | ※西暦入力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休暇等 | 0
行事 | [28 empty] | 対象期間 | 28
[29 empty] | 計画日数 | 0
[29 empty] | 計画率 | 0%
休暇等 | [28 empty] | 閉所日数 | 0
計画 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
実績
月日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休暇等 | 0
行事 | [28 empty] | 対象期間 | 28
[29 empty] | 計画日数 | 0
[29 empty] | 計画率 | 0%
休暇等 | [28 empty] | 閉所日数 | 0
計画 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
実績
月日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休暇等 | 0
行事 | [28 empty] | 対象期間 | 28
[29 empty] | 計画日数 | 0
[29 empty] | 計画率 | 0%
休暇等 | [28 empty] | 閉所日数 | 0
計画 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
実績
月日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休暇等 | 0
行事 | [28 empty] | 対象期間 | 28
[29 empty] | 計画日数 | 0
[29 empty] | 計画率 | 0%
休暇等 | [28 empty] | 閉所日数 | 0
計画 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
実績
月日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休暇等 | 0
行事 | [28 empty] | 対象期間 | 28
[29 empty] | 計画日数 | 0
[29 empty] | 計画率 | 0%
休暇等 | [28 empty] | 閉所日数 | 0
計画 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
実績
月日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休暇等 | 0
行事 | [28 empty] | 対象期間 | 28
[29 empty] | 計画日数 | 0
[29 empty] | 計画率 | 0%
休暇等 | [28 empty] | 閉所日数 | 0
計画 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
実績
月日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休暇等 | 0
行事 | [28 empty] | 対象期間 | 28
[29 empty] | 計画日数 | 0
[29 empty] | 計画率 | 0%
休暇等 | [28 empty] | 閉所日数 | 0
計画 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
実績
月日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休暇等 | 0
行事 | [28 empty] | 対象期間 | 28
[29 empty] | 計画日数 | 0
[29 empty] | 計画率 | 0%
休暇等 | [28 empty] | 閉所日数 | 0
計画 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
実績
月日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休暇等 | 0
行事 | [28 empty] | 対象期間 | 28
[29 empty] | 計画日数 | 0
[29 empty] | 計画率 | 0%
休暇等 | [28 empty] | 閉所日数 | 0
計画 | [28 empty] | 現場閉所率 | 0%
実績

## 記入例
休日取得計画表 | [10 empty] | 【記入例】 | [18 empty] | (別紙１)
[19 empty] | 対象期間 |  | 閉所日数 |  | 閉所率 |  |  | 休日相当 |  |  |  | 残数
工事名 |  |  |  | ： | ○○○○工事(○○○○R01-○工区) | [11 empty] | 計画 |  | 241 |  | 69 |  | 28.63% |  |  | 28.5%以上：4週8休 |  |  |  | 11 | 69
工事着手日 |  |  |  | ： | 2019-07-22 | [11 empty] | 実績 |  | 241 |  | 58 |  | 24.07% |  |  | 25.0%以上：4週7休 |  |  |  | 3 | 61
工事完成届出日(予定) |  |  |  | ： | 2020-03-27 |  |  |  |  | 工事期間 |  |  | ： | 250 | [11 empty] | 21.4%以上：4週6休 |  |  |  | -6 | 52
月日 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2019-08-03 | 2019-08-04 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 2019-08-11 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2019-08-17 | 2019-08-18 | 1
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日など | 3
行事 | [28 empty] | 対象期間 | 25
[29 empty] | 計画日数 | 8
[29 empty] | 計画率 | 32%
休暇等 | [28 empty] | 閉所日数 | 8 | bar: 2019-08-13 to 2019-08-15
計画 | [28 empty] | 現場閉所率 | 32% | bar: 2019-07-27 to 2019-07-28; 2019-08-03 to 2019-08-04; 2019-08-10 to 2019-08-11; 2019-08-17 to 2019-08-18
実績 | bar: 2019-07-26; 2019-07-28; 2019-08-03 to 2019-08-04; 2019-08-10 to 2019-08-11; 2019-08-17 to 2019-08-18
月日 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-24 | 2019-08-25 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 2019-09-15 | 2
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休暇等 | 0
行事 | [28 empty] | 対象期間 | 28
[29 empty] | 計画日数 | 8
[29 empty] | 計画率 | 28.57%
休暇等 | [28 empty] | 閉所日数 | 9
計画 | [28 empty] | 現場閉所率 | 32.14% | bar: 2019-08-19 to 2019-09-15
実績 | bar: 2019-08-19 to 2019-09-15
月日 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 3
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休暇等 | 0
行事 | [28 empty] | 対象期間 | 28
[29 empty] | 計画日数 | 8
[29 empty] | 計画率 | 28.57%
休暇等 | [28 empty] | 閉所日数 | 6
計画 | [28 empty] | 現場閉所率 | 21.43% | bar: 2019-09-21 to 2019-09-22; 2019-09-28 to 2019-09-29; 2019-10-05 to 2019-10-06; 2019-10-12 to 2019-10-13
実績 | bar: 2019-09-22; 2019-09-29; 2019-10-05 to 2019-10-06; 2019-10-12 to 2019-10-13
月日 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-11-02 | 2019-11-03 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 4
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休暇等 | 0
行事 | [28 empty] | 対象期間 | 28
[29 empty] | 計画日数 | 8
[29 empty] | 計画率 | 28.57%
休暇等 | [28 empty] | 閉所日数 | 5
計画 | [28 empty] | 現場閉所率 | 17.86% | bar: 2019-10-14 to 2019-11-10
実績 | bar: 2019-10-14 to 2019-11-10
月日 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 5
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休暇等 | 0
行事 | [28 empty] | 対象期間 | 28
[29 empty] | 計画日数 | 8
[29 empty] | 計画率 | 28.57%
休暇等 | [28 empty] | 閉所日数 | 6
計画 | [28 empty] | 現場閉所率 | 21.43% | bar: 2019-11-16 to 2019-11-17; 2019-11-23 to 2019-11-24; 2019-11-30 to 2019-12-01; 2019-12-07 to 2019-12-08
実績 | bar: 2019-11-17; 2019-11-24; 2019-11-27; 2019-12-01; 2019-12-07 to 2019-12-08
月日 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 2019-12-22 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 6
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休暇等 | 6
行事 | [28 empty] | 対象期間 | 22
[29 empty] | 計画日数 | 7
[29 empty] | 計画率 | 31.82%
休暇等 | [28 empty] | 閉所日数 | 4 | bar: 2019-12-09 to 2020-01-05
計画 | [28 empty] | 現場閉所率 | 18.18% | bar: 2019-12-09 to 2020-01-05
実績 | bar: 2019-12-09 to 2020-01-05
月日 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-02-01 | 2020-02-02 | 7
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休暇等 | 0
行事 | [28 empty] | 対象期間 | 28
[29 empty] | 計画日数 | 8
[29 empty] | 計画率 | 28.57%
休暇等 | [28 empty] | 閉所日数 | 5
計画 | [28 empty] | 現場閉所率 | 17.86% | bar: 2020-01-11 to 2020-01-12; 2020-01-18 to 2020-01-19; 2020-01-25 to 2020-01-26; 2020-02-01 to 2020-02-02
実績 | bar: 2020-01-12; 2020-01-19; 2020-01-26; 2020-02-01 to 2020-02-02
月日 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-22 | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-02-29 | 2020-03-01 | 8
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 休暇等 | 0
行事 | [28 empty] | 対象期間 | 28
[29 empty] | 計画日数 | 8
[29 empty] | 計画率 | 28.57%
休暇等 | [28 empty] | 閉所日数 | 7
計画 | [28 empty] | 現場閉所率 | 25% | bar: 2020-02-03 to 2020-03-01
実績 | bar: 2020-02-03 to 2020-03-01
月日 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 |  |  | 9
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  |  | 休暇等 | 0
行事 | [28 empty] | 対象期間 | 26
[29 empty] | 計画日数 | 6
[29 empty] | 計画率 | 23.08%
休暇等 | [28 empty] | 閉所日数 | 8
計画 | [28 empty] | 現場閉所率 | 30.77% | bar: 2020-03-07 to 2020-03-08; 2020-03-14 to 2020-03-15; 2020-03-21 to 2020-03-22
実績 | bar: 2020-03-02 to 2020-03-06; 2020-03-15; 2020-03-21 to 2020-03-22
①工事名，工事着手日，工事完成届出日(予定)を入力します。
※カレンダーが自動入力されます。
③夏季休暇，年末年始休暇，工事中止をプルダウンリストから選択し，入力します。
※別紙，祝日等一覧表参照
④予定している休日を計画欄に入力します。
⑤実際に休んだ休日を実績欄に入力します。
※雨による休日もプルダウンリストから選択します。
②工事完成届出日以降は消去します。
⑥現場閉所率が自動計算されます。
⑦各閉所率に対する残り休日数が表示されます。
※休日計画の目安に使用してください。